## Sheet1
Sección	Producto	Estatus	Descripción	Agregados	Pendientes		Cantidad	Unidades
5.1	Catálogo de conceptos de nómina	90%	Se desarrollaron los catálogos para iniciar operaciones.		Desarrollo de proceso de configuración de autorización autómatica. Tiempo estimado 4 días		4	dias
5.2	Seguridad	100%	En revisión del sistema, se nos pidió que las listas de País, ciudad, site, cliente, programa y tipo de contrato estén correlacionadas.	Nos solicitaron que se desarrollará el manejo de nivel de autorizantes en Perfiles de Autorizantes, lo cual no se especificó en el documento de requerimiento. Tiempo adicional 4 días
5.3	Períodos de nómina	100%	Sin comentarios
5.4	Grupo Calendario PeopleSoft	0%	Se eliminó el punto del documento de requerimiento
5.5	Solicitudes
5.5.1	Captura de solicitud	100%	Se programó la captura de acuerdo al documento de requerimiento	En junta de revisión se solicito cambiar el proceso definido originalmente para realizar una captura rápida de la solicitud. Tiempo adicional para el cambio 7 semanas, considerando juntas de definición, análisis, diseño y desarrollo
5.5.2	Flujo de solicitud	90%	El flujo tiene incidencias en escenarios no contemplados en el documento original	Se incorporó la edición de movimientos para consulta.	Desactivar el boton de borrado de registros que ya fueron autorizados. / Corregir el desplegado de autorizantes en caso de que sean diferentes a los sugeridos / Se solicitó se agregará información adicional de cada registro.Desactivar el boton de borrado de registros que ya fueron autorizados. / Corregir el desplegado de autorizantes en caso de que sean diferentes a los sugeridos / Se solicitó se agregará información adicional de cada registro.
5.6	Carga masiva a solicitud	100%	Se desarrollo el proceso en base al requerimiento original y solicitaron se desactivara. Tiempo de desarrollo 5 días				5	dias
5.7	Descarga de información	0%			Pendiente de desarrollar 4 días		4	dias
5.8	Notificaciones	80%	Se desarrollaron al 100% según especificaciones del requerimiento funcional original.		Con el cambio a captura rápida será necesario adecuar el formato. Tiempo estimado 2 días		2	dias
5.8.1	Notificaciones automáticas	0%	No hemos llegado a este punto por los cambios generados durante el desarrollo. Tiempo estimado pendiente de definir
5.8.2	Notificaciones manuales	0%	No hemos llegado a este punto por los cambios generados durante el desarrollo. Tiempo estimado 4 días Tiempo estimado pendiente de definir				4	dias
5.9	Vistas / Consultas	100%
5.9.1	To-Do (Acciones pendientes)	100%
5.9.2	Mis solicitudes	100%
5.9.3	Solicitudes (todas)	100%			Se solicitó se incluyera el rol de Consultor. Tiempo estimado 4 días		4	dias
5.9.4	Búsquedas varias.	0%	No hemos llegado a este punto por los cambios generados durante el desarrollo. Tiempo estimado 4 días				4	dias
5.11	Reportes	0%	En el documento se detalla solamente el reporte de carga a People Soft. Tiempo estimado 2 días				2	dias
5.11.1	Reporte general	0%	En el documento se detalla solamente el reporte de carga a People Soft. Tiempo estimado 2 días				2	dias
5.11.2	Reporte de auditoría	0%	En el documento se detalla solamente el reporte de carga a People Soft. Tiempo estimado 2 días				2	dias
5.12	Aplicación Responsiva	0%	Se mencionó que no se consideraría en este etapa del proyecto
5.13	Auditoría	100%