## Sheet1
Sección | Producto | Estatus | Descripción | Agregados | Pendientes
5.1 | Catálogo de conceptos de nómina | 90% | Se desarrollaron los catálogos para iniciar operaciones. |  | Desarrollo de proceso de configuración de autorización autómatica. Tiempo estimado 4 días
5.2 | Seguridad | 100% | En revisión del sistema, se nos pidió que las listas de País, ciudad, site, cliente, programa y tipo de contrato estén correlacionadas. | Nos solicitaron que se desarrollará el manejo de nivel de autorizantes en Perfiles de Autorizantes, lo cual no se especificó en el documento de requerimiento. Tiempo adicional 4 días
5.3 | Períodos de nómina | 100% | Sin comentarios
5.4 | Grupo Calendario PeopleSoft | 0% | Se eliminó el punto del documento de requerimiento
5.5 | Solicitudes
5.5.1 | Captura de solicitud | 100% | Se programó la captura de acuerdo al documento de requerimiento | En junta de revisión se solicito cambiar el proceso definido originalmente para realizar una captura rápida de la solicitud. Tiempo adicional para el cambio 7 semanas, considerando juntas de definición, análisis, diseño y desarrollo
5.5.2 | Flujo de solicitud | 90% | El flujo tiene incidencias en escenarios no contemplados en el documento original | Se incorporó la edición de movimientos para consulta. | Desactivar el boton de borrado de registros que ya fueron autorizados. Corregir el desplegado de autorizantes en caso de que sean diferentes a los sugeridos Se solicitó se agregará información adicional de cada registro.
5.6 | Carga masiva a solicitud | 100% | Se desarrollo el proceso en base al requerimiento original y solicitaron se desactivara. Tiempo de desarrollo 5 días
5.7 | Descarga de información | 0% |  |  | Pendiente de desarrollar 4 días
5.8 | Notificaciones | 80% | Se desarrollaron al 100% según especificaciones del requerimiento funcional original. |  | Con el cambio a captura rápida será necesario adecuar el formato. Tiempo estimado 2 días
5.8.1 | Notificaciones automáticas | 0% | No hemos llegado a este punto por los cambios generados durante el desarrollo. Tiempo estimado pendiente de definir
5.8.2 | Notificaciones manuales | 0% | No hemos llegado a este punto por los cambios generados durante el desarrollo. Tiempo estimado 4 días Tiempo estimado pendiente de definir
5.9 | Vistas / Consultas | 100%
5.9.1 | To-Do (Acciones pendientes) | 100%
5.9.2 | Mis solicitudes | 100%
5.9.3 | Solicitudes (todas) | 100% |  |  | Se solicitó se incluyera el rol de Consultor. Tiempo estimado 4 días
5.9.4 | Búsquedas varias. | 0% | No hemos llegado a este punto por los cambios generados durante el desarrollo. Tiempo estimado 4 días
5.11 | Reportes | 0% | En el documento se detalla solamente el reporte de carga a People Soft. Tiempo estimado 2 días
5.11.1 | Reporte general | 0% | En el documento se detalla solamente el reporte de carga a People Soft. Tiempo estimado 2 días
5.11.2 | Reporte de auditoría | 0% | En el documento se detalla solamente el reporte de carga a People Soft. Tiempo estimado 2 días
5.12 | Aplicación Responsiva | 0% | Se mencionó que no se consideraría en este etapa del proyecto
5.13 | Auditoría | 100%