## Backlog
# | Funcionalidad | Descripción | Impacto | Estimación (hrs.) |  | Responsable | Estatus | Petición
1 | Generación de archivos de Solicitudes a PeopleSoft | Dispersión de movimientos de Solicitudes Autorizadas a archivos para PeopleSoft de acuerdo a definición en RAF | Nueva Funcionalidad |  |  | Javier | Terminado / En validación por parte de NEXTg | Solicitud Adicional
2 | Edición de Conceptos – Niveles de Autorización/Autorizadores | Se detecta la necesidad de manejar en el catálogo de Conceptos, los niveles de autorización/Autorizador que se requirieron en la solicitud original. Esta funcionalidad debe involucrar el cálculo de los combos de Autorizadores en la Captúra Rápida de Solicitudes. | Inmediato en la operación de la app. | 40 |  | Jesus | En Desarrollo/ Indispensable | Propuesta original de operación de Captura Rápida de Solicitudes pospuesta por Luis
3 | Reporte de Perfiles | Se requiere un reporte de la Configuración de los Perfiles de Empleados, y los Autorizadores configurados en cada Perfil, para el Administrador | Informativo para usuario Administrador | 40 |  | Javier | En Desarrollo/Indispensable | Solicitud de Ana/Mireya
4 | 5.1 Autorización automática por montos | Realizar pruebas de autorizaciones automáticas por montos | Inmediato en la operación de la app. | 8 | 2019-12-19 | Jesus | Pospuesto/ indispensable | Solicitud Original
5 | 5.1 Autorización Automática x montos | Al capturarse una solicitud, debe revisarse que se actualicen los conceptos que indique la configuración de Autorización Automática. | Inmediato en la operación de la app. | 16 | 2019-12-23 | Jesus | Pospuesto/ indispensable | Solicitud Original
6 | Pantalla de Consulta para Autorizantes | Los Autorizantes podrán acceder a consulta de Autorizaciones independiente de Mis Autorizaciones | Nueva Funcionalidad | 8 | 2019-12-24 | Jesus | Indispensable | Solicitud de Ana
7 | Edición de Período en Captura de Solicitudes. En este momento, está desactivada la selección de Período/Nómina a petición de Luis para simplificar el proceso. | Al capturarse una solicitud, el usuario no tiene la opción de capturar la nómina a la que se aplicará, por una simplificación solicitada por Luis en la pantalla de Captura Rápida. Esta funcionalidad requiere realizar pruebas de Captura de Solicitudes para Períodos Futuros. | Inmediato en la operación de la app. | 16 | 2019-12-27 | Jesus | Pospuesta/Indispensable | Solicitud Original pospuesta por Luis
8 | Catálogos Año/Mes/Periodicidad de Nómina | Se detecta que las configuraciones de Año, Mes y Periodicidad pueden ser distintas dependiendo del tipo de periodicidad. La configuración de año y mes puede o no ser distinta si la periodicidad es quincenal o catorcenal. Actualmente las configuraciones de Año y Mes son en base a periodicidad catorcenal. | Inmediato en la operación de la app. | 40 |  |  | Indispensable | Resultado de pruebas integrales.
9 | Cierre parcial de solicitud x perfil responsable | Modificar los reportes de responsables para considerar cierres parciales | Nueva Funcionalidad | 40 |  |  | Indispensable | Solicitud de Ana/Mireya
10 | Catálogos de Periodicidad de Nómina | Se debe configurar correctamente la cantidad de consecutivos en una Periodicidad de Nómina o permitir la edición de la cantidad en el catálogo para su posible corrección. Esta situación se presentó al encontrarse que la configuración de Períodos Catorcenales pueden llegar a ser 27 en algunos años en lugar de los 26 configurados. | Inmediato en la operación de la app. |  |  |  | No indispensable | Resultado de pruebas integrales.
11 | Reporte de todos los movimientos del período | Mostrar todos los movimientos del período actual y del anterior para consulta | Informativo para usuario |  |  |  | No indispensable/ Cancelado | Solicitud de Ana/Mireya
12 | Solicitud Rechazada | El Solicitante podrá borrar/cancelar Concepto Rechazado | Nueva Funcionalidad | 12 |  |  | No indispensable | Solicitud de Ana
Estatus
Pendiente
En Desarrollo
Terminado
Cancelado