## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 2020-06-19 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS | [59 empty] | NOTES
 | time axis 2020-06-17 to 2020-08-15
Creación de Interfase para el rol responsible pueda generar y enviar el archivo SFTP para People Soft. | 2020-06-17 | 29 | 2020-06-17 | - | 0% | bar: 2020-06-20 to 2020-06-21; 2020-06-27 to 2020-06-28; 2020-07-04 to 2020-07-05; 2020-07-11 to 2020-07-12; 2020-07-18 to 2020-07-19
Habilitar en la creación de los perfiles una selección de 2 ó mas clientes. | 2020-06-17 | 29 | 2020-06-17 | - | 80% | bar: 2020-06-20 to 2020-06-21; 2020-06-27 to 2020-06-28; 2020-07-04 to 2020-07-05; 2020-07-11 to 2020-07-12; 2020-07-18 to 2020-07-19
Separación folios por contrato/empresa, ejemplo: HTC/SHT y HTGMTY. | 2020-06-17 | 29 | 2020-06-17 | - | 100% | bar: 2020-06-20 to 2020-06-21; 2020-06-27 to 2020-06-28; 2020-07-04 to 2020-07-05; 2020-07-11 to 2020-07-12; 2020-07-18 to 2020-07-19
Edición de solicitudes no guarda los cambios antes de envió para autorización. | 2020-06-17 | 29 | 2020-06-17 | - | 0% | bar: 2020-06-20 to 2020-06-21; 2020-06-27 to 2020-06-28; 2020-07-04 to 2020-07-05; 2020-07-11 to 2020-07-12; 2020-07-18 to 2020-07-19
La incidencia de comedor de HTG MTY no se visualizó en el período de la catorcena 12 procesada. | 2020-06-17 | 29 | 2020-06-17 | - | 0% | bar: 2020-06-20 to 2020-06-21; 2020-06-27 to 2020-06-28; 2020-07-04 to 2020-07-05; 2020-07-11 to 2020-07-12; 2020-07-18 to 2020-07-19
Asegurar lleguen las alertas de email, para los autorizantes. | 2020-06-17 | 29 | 2020-06-17 | - | 0% | bar: 2020-06-20 to 2020-06-21; 2020-06-27 to 2020-06-28; 2020-07-04 to 2020-07-05; 2020-07-11 to 2020-07-12; 2020-07-18 to 2020-07-19
Congelar la incidencia capturada, cuando exista cambio en CCMS de contrato. Regla de cambios TP Lunes inicio de catorcena. | 2020-06-17 | 29 | 2020-06-17 | - | 0% | bar: 2020-06-20 to 2020-06-21; 2020-06-27 to 2020-06-28; 2020-07-04 to 2020-07-05; 2020-07-11 to 2020-07-12; 2020-07-18 to 2020-07-19
Aplicar la seguridad (Contraseña de usuario) en el ambiente de producción. | 2020-06-17 | 1 | 2020-06-17 | 1 | 100% | [60 empty] | De acuerdo la sesión IT aplicaar la seguridad el dia de hoy por la noche y el dia de mañana se confirmara por usuarios de payroll. | bar: 2020-06-20 to 2020-06-21; 2020-06-27 to 2020-06-28; 2020-07-04 to 2020-07-05; 2020-07-11 to 2020-07-12; 2020-07-18 to 2020-07-19
Activity 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Activity 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Activity 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Activity 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Activity 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Activity 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Activity 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Activity 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Activity 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activity 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Activity 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activity 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activity 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activity 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activity 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activity 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activity 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activity 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%
Note on G7: Se confirma con pruebas la corrección de este detalle
Note on G12: Confirmado por la operación del día. Rafael reporta usuario nuevo que no puede accesar la herramienta.