## Hoja1
|  | Semana 0 | Semana -1 | Semana 0 | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5
|  | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo
Tarea | time axis 2020-05-11 to 2020-06-28
1 | Análisis | bar: 2020-05-11 to 2020-05-12
2 | Planeación | bar: 2020-05-12 to 2020-05-13
3 | Adecuación en BD: Tabla nueva de relación | bar: 2020-05-14
4 | Ajuste de SP de INSERT y UPDATE de Perfil de Empleados | bar: 2020-05-14 to 2020-05-15
5 | Pruebas de ajustes en Sps | bar: 2020-05-15
6 | Ajustes en formulario de Perfil de Empleados | bar: 2020-05-18 to 2020-05-20
7 | Integración de cambios y pruebas de Perfiles de Empleados | bar: 2020-05-20
8 | Adecuaciones a 45 Stored Procedures involucrados en consulta a Perfil de Empleados | bar: 2020-05-21 to 2020-05-22; 2020-05-25 to 2020-05-26
9 | Integración a aplicación de cambios en Sps y pruebas con Controladores y Formularios | bar: 2020-05-26
10 | Pruebas de 10 formularios involucrados en cambios. | bar: 2020-05-27 to 2020-06-02
11 | Generación de Ambiente de Pruebas con BD nueva | bar: 2020-06-02
12 | Integración de cambios en ambiente de Pruebas | bar: 2020-06-03
13 | Pruebas de 10 formularios involucrados en cambios en el ambiente de pruebas. | bar: 2020-06-04 to 2020-06-05; 2020-06-08 to 2020-06-10
14 | Generación de Scripts de liberación a producción | bar: 2020-06-11 to 2020-06-12
15 | Generación de Instalador en ambiente de producción | bar: 2020-06-11 to 2020-06-12
16 | Instalación de cambios en producción | bar: 2020-06-12; 2020-06-15
17 | Seguimiento a liberación en ambiente de producción | bar: 2020-06-16 to 2020-06-17
Tarea | bar: 2020-05-11
Cierre de nómina
Dia no laboral | bar: 2020-05-11