## Plan de Trabajo inicial
Id | Artefacto | Tipo | Tarea | Definición | Comentarios Emilio | Tarea de análisis
1 | Catálogo de Conceptos | Pantalla |  | 5.2.
1.1 | Mapeo de conceptos | Pantalla |  | 5.2.
2 | Config. Percepción por País | Pantalla |  | 5.3.1
3 | Flujo de Autorización por País | Pantalla |  | 5.3.3
4 | ABC Conceptos de Nómina, Montos y % | Pantalla |  | 5.3.4
5 | ABC y desactivación de conceptos de nómina por país | Pantalla |  | 5.3.5
5.1 | ABC y desactivación de motivos de solicitud | Pantalla |  | 5.3.5
6 | ABC de Coordinador de Nómina por Site | Pantalla |  | 5.4.
7 | Captura de Solicitud | Pantalla |  | 5.5.1
8 | Carga de PDFs (y otros documentos) | Pantalla |  | 5.5.1-Anexos
9 | Programa de Carga Masiva | Pantalla/Proceso |  | 5.5.2
10 | Programa de Flujo de Autorización |  |  | 5.5.3
11 | ABC Programa de carga de fechas de pago y fechas límite de captura |  |  | 5.5.3
12 | Pantalla de Estatus de Solicitud |  |  | 5.5.4
13 | ABC de períodos |  |  | 5.5.5.
14 | Rutina para envio de Notificación |  |  | 5.5.6
15 | Descarga de Información en EXCEL |  |  | 5.5.7
16 | Consulta de Solicitudes don estatus y nivel de supervisor |  |  | 5.6.
17 | Programa de extacción de Estructura Organizacional |  |  | 5.7.
18 | Reporte General |  |  | 5.8.1
19 | Reporte de Auditoría |  |  | 5.8.2
20 | Programa de Depuración o Cierre de Movs. no autorizados

## Comentarios de Emilio
Módulo | Proceso | Proceso en Análisis Funcional | Requerimiento de sistemas | Involucrados
1. Administración | 1.Catálogos administración por el usuario (administrador power user) | 5.1.
1. Administración | 2.Módulo de configuración de workflows | 5.5.4
1. Administración | 3.Módulo de configuración de grupos calendario | 5.5.5
1. Administración | 4.Carga de archivos bajo un layout | 5.5.2 | Se requiere definición de layouts.
2. Usabilidad | 1.Aplicación responsiva | Otros | Definir cuales pantallas se consultarán desde smartphone. Aplicar Bootstrap a estas pantallas. | Nómina, Sistemas
2. Usabilidad | 2.Pensada para funcionar en Tablet y smartphones | Otros | Se requiere definición
2. Usabilidad | 3.Workflows de aprobación | 5.5.4 | Confirmar si se requiere un formato de configuración o si se realizará una configuración inicial. | Nómina, Sistemas
2. Usabilidad | 4.Módulo Administración / Configuración
2. Usabilidad | 5.Audit trail de cambios | Otros | Se requiere definición | Nómina, Sistemas
2. Usabilidad | 6.Importación de archivos | 5.5.2
2. Usabilidad | 7.Generación de archivos para Ps y para Data Analysis | 5.5.8 y otro | Se requiere acceso a PS de consulta sobre los empleados activos. Esto con a finalidad de generar un archivo adicional de empleados inactivos (5.5.8.2) Se requiere definir los archivos para Data Analysis | Nómina, Sistemas, PeopleSoft
3. Configuración de conceptos | 1.Percepciones | 5.2.
3. Configuración de conceptos | 2.Deducciones | 5.2.
3. Configuración de conceptos | 3.Con capacidad de identificar si es por monto / unidad / % | 5.2.
3. Configuración de conceptos | 4.Mapeo de conceptos por: País, Ciudad, Site, Programa, cliente, Cluster | 5.2.
3. Configuración de conceptos | 5.Mapeo de conceptos en herramienta de nómina manual vs mapeo de conceptos PS (N -> 1) | 5.2. | En la junta se indicó que se requerirá un mapeo de conceptos contra los de PeopleSoft para la generación de archivos de carga. Definir exactamente este proceso adicional. | Nómina
3. Configuración de conceptos | 6.Acceso / Permiso de conceptos de acuerdo al perfil de usuario | 5.2.
4. Seguridad | 1.Manejo de perfiles de usuario
4. Seguridad | 2.Los conceptos están ligados a un perfil o perfiles
4. Seguridad | 3.Trazabilidad (Auditabilidad) | Otros | Se requiere definición | Nomina, Sistemas
4. Seguridad | 4.Acceso desde cualquier lugar | Otros | Se requiere definición | Nomina, Sistemas
4. Seguridad | 5.Login con el usuario CCMS / ADS
5. Workflows | 1.Por concepto de acuerdo al mapeo de conceptos | Otros | Se requiere definición | Nomina, Sistemas
5. Workflows | 2.“N” niveles de aprobación
5. Workflows | 3.Configuración de aprobaciones en tiempo real
5. Workflows | 4.Monitor de workflows
5. Workflows | 5.Aprobaciones automáticas por tiempo (Temporizaor) | Otros | Se requiere definición. Definición de momento en que se aprueba automáticamente la solicitud. | Nomina, Sistemas
6. Reportes (consulta en el sistema) | 1.Historial general / individual (específico por ccmsid)
6. Reportes (consulta en el sistema) | 2.Información de periodo general / individual
6. Reportes (consulta en el sistema) | 3.De acuerdo a la estructura de concepto e individual
6. Reportes (consulta en el sistema) | 4.Capacidad de seleccionar / ordenar por concepto por grupo de concepto / por mapeo de país / site/ ..
6. Reportes (consulta en el sistema) | 5.Reportes para data Analysis
7. Cierre | 1.Manejo de periodos: catorcena / quincena
7. Cierre | 2.Tipo de nómina: Ordinaria, Extemporánea, Especial, Finiquitos Fondo de Ahorro, Aguinaldo, etc.)
7. Cierre | 3.Los periodos se cierran:
7. Cierre | 3.1.Cierre mensual ( dentro de la configuración de periodo indicar mes al que corresponde)
7. Cierre | 3.2.Cierre anual
8. Exportación | 1.Por periodo – tipo de nómina – empresa – grupo calendario
8. Exportación | 2.Consulta de la exportación
8. Exportación | 3.Generación de reportes
8. Exportación | 4.Control de generación de archivos ( historial)