## Sheet1
Fecha de Rev | Casos | Duración Total | Descripción | Comentarios Desarrollo | Comentarios Adicionales
2019-08-20 | Rev.1 | 4 hrs | Al entrar a la herramienta en Internet Explorer Imagen 1 el campo de Folio de Solicitud aparece en automático como -1 cosa que no sucede con el Google Chrome Imagen 2. | Se atenderá en la próxima versión. No se solicitó aplicación multi-navegadores, y a menos que Folio de Solicitud -1 detenga la captura de solicitudes, queda asi. | Se queda asi hasta nuevo aviso
2019-08-20 | Rev.2 | 4 hrs | Al capturar el valor en el campo Parámetro/Monto la descripción del campo aparece como 300 Montos | Se aplicaron cambios para que aparezca la descripción de la moneda cuanto se captura una solicitud para un concepto que se aplica por montos. Revisar nuevamente el proceso. | Se reviso nuevamente la herramienta pero ahora nos aparece solo la cantidad pero no indica si son horas, días, Monto o Porcentaje. Se enviara ejemplo en el archivo Revisiones de la APP_27AGO2019_5.pdf
2019-08-20 | Rev.3 | 4 hrs | La solicitud 63 levantada por gomezrodriguez.24 indica que tiene que ser aprobada por 3 niveles Karla Janeth (munizflores.5) Carlos Navarro Y Gaudencio Lopez Al entrar con el user de Karla Janeth (munizflores.5) indica que la solicitud no puede ser aprobada | Se aplicaron cambios para que aparezcan los autorizadores configurados para la solicitud, no la sugerencia de Autorizantes para el concepto. | Al momento de irse al módulo de Mis Aturizaciones y dar click en Editar de cualquier folio de solicitud pendiente de autorizar no despliega nada de informacion de la solicitud
2019-08-20 | Rev.4 | 4 hrs | La solicitud 64 levantada por garcialucio.5 indica que tiene que ser aprobada por 3 niveles Karla Janeth (munizflores.5) Carlos Navarro Y Gaudencio Lopez Al entrar con el user de Karla Janeth (munizflores.5) indica que la solicitud no puede ser aprobada | Se aplicaron cambios para que aparezca la descripción del tipo de parámetro que corresponde. | Al momento de irse al módulo de Mis Aturizaciones y dar click en Editar de cualquier folio de solicitud pendiente de autorizar no despliega nada de informacion de la solicitud
2019-08-20 | Rev.5 | 4 hrs
2019-08-21 | Rev.6 | 3 hrs
2019-08-21 | Rev.7 | 3 hrs
2019-08-21 | Rev.8 | 3 hrs
Rev.9
Rev.10
Rev.11
Rev.12
Rev.13
2019-08-27 | Rev.14 |  | * El campo concepto tampoco se esta llenando al momento de seleccionarlo en El combo cuando se esta llenando la solicitud * al momento de hacer la captura de Parámetro/Monto en El campo de Parámetro no nos indica si son horas, días, Monto o Porcentaje | Ya está funcionando sin problemas este formulario de Captura Rápida. | Los campos de captura ya se llenan conforme se va llenando la solicitud | P
2019-08-27 | Rev.15 |  | * Esta parte de la página se mueve al momento de correr el scroll del mouse y viene quedando como la imagen inferior * Sube el logo de TP y las barras del menú principal queda encimado con el texto de los campos | El Menú nunca desaparece de la pantalla, por lo que siempre está disponible para el usuario. Incluso en caso de que se desplace el formulario hacia arriba. No existe otra manea de operar del menú. |  | P
2019-08-27 | Rev.16 |  | En las pruebas hechas el día de ayer 26 de Agosto aparecía el botón de Enviar Solicitud el cual ya no esta apareciendo | El botón Enviar Solicitud permanecerá desactivado mientras no exista una solicitud en el formulario de captura. | Hasta que no se tenga una solicitud capturada y lista aparecera el botón de Enviar Solicitud | P
2019-08-27 | Rev.17 |  | Aparecen las columnas Editar y Borrar las cuales quizá deberían no aparecer ya que estás traen información en el Perfil de autorizantes | Aparecen las columnas, pero no aparecen botones de Editar y borrar. Por lo tanto, no es posible ni editar ni borrar estos conceptos. Solo sepueden visualizar. |  | P
2019-08-27 | Rev.18 |  | Se están duplicando las solicitudes cuando el Autorizador entra con su perfil y busca mis autorizaciones | Se corrigió el detalle que despliega los conceptos de manera duplicada. |  | P
2019-08-27 | Rev.18.1 |  | Las dos solicitudes que ingreso barrerapedraza.5 en la diapositiva 5 al autorizante munizflores.5 le aparecen duplicadas | Este detalle está en corrección por parte de Javier Raygoza. |  | P
2019-08-27 | Rev.19 |  | Si seleccionas ver se habilitan los 4 botones y quizá solo se deberían habilitar 2 que serian los (Autorizar y Rechazar) |  | Ya solo aparecen dos botones | P
Rev.20
Rev.21
2019-09-03 | Rev. 29 |  | Al momento de seleccionar todos los checkbox (uno por uno) la herramienta solo cambia el nombre del Autorizador del último concepto que hayamos seleccionado por ejemplo: Tildamos los conceptos en este orden 1,4,3 y 2 y al dar click en autorizar Selección solo cambió el nombre del autorizador del último concepto seleccionado (Marcado en amarillo) y dejo el resto de los conceptos con el mismo autorizador | - | - | P
2019-09-03 | Rev. 30 |  | Al tildar el checkbox marcado en amarillo no se seleccionan todos los check box que están encerrados en color rojo | - | - | P
2019-09-03 | Rev. 31 |  | La solicitud 90 esta como Pendiente de Autorización pero al hacer click en Editar vemos que no hay un Autorizador Asignado y si damos click en el checkbox (a un lado del botón ver) se habilitan los botones de Autorizar / Rechazar pero al hacer click no ejerce ningún efecto sobre la solicitud |  | Al tratarse de una solicitud hecha previamente los ajustes asi la dejan, por lo cual se hacen pruebas con solicitudes hechas nuevamente | P

## Sheet2
Fecha de Revisión | Casos | Descripción | Comentarios | Estatus
2019-09-23 | Rev. 1 del_23_Sep_2019 | Al momento de levantar una solicitud y llenar el campo de Motivo como N/A el campo de Concepto Motivo no debería desplegar ninguna opción de selección del combo (solicitud de Ana León) sin embargo si despliega los elementos y da la opción de seleccionar alguno | Reportado por Ana Leon | Pendiente
2019-09-23 | Rev. 2 del_23_Sep_2019 | La herramienta no envia alertas indicando que faltan campos requeridos por llenar al momento de dar click en el botón de Agregar. En este caso se hizo una ejemplo y se dejo el parámetro/Monto en blanco y al dar click en agregar la app no indica que faltan datos por capturar | Reportado por Ana Leon | Pendiente
2019-09-23 | Rev. 3 del_23_Sep_2019 | La herramienta no envía alertas indicando que se deben de elegir un autorizador valido. Sabemos que la herramienta en automático te trae a los autorizadores correspondientes para el concepto que se vaya a solicitar pero por si al usuario se le ocurre mover y dejar seleccionado –Autorizador Nivel 1- ,2 ó 3 al momento de dar click en Agregar la herramienta no le indica al usuario que debe elegir un autorizador valido. Se hizo una prueba seleccionando –Autorizador Nivel 1-, -Autorizador Nivel 2-, -Autorizador Nivel 3- y la app permitió agregar el concepto y no arrojo un mensaje de que debería de seleccionar un autorizador valido | Este es un caso similar al anterior (Rev. 2 del_23_Sep_2019) | Pendiente
2019-09-20 | Rev. 1 del_20_Sep_2019 | Al momento de desplegar el combo de Selección de Perfil – Accesos y llenar el campo buscar no te despliega los perfiles con la leyenda que se ingresa, por ejemplo se ingreso la palabra Soriana pero no despliega los resultados que tengan dicha palabra en su descripción | Ana León reporta que el filtro de Perfil / Accesos no funciona | Pendiente
2019-09-20 | Rev. 2 del_20_Sep_2019 | El usuario quiso cambiar el número de autorizantes para el concepto comedor y que en lugar de ocupar 3 autorizaciones solo ocupe 1 autorizante pero no la dejo al momento de querer editar el concepto ya que no viene el campo para ingresar el dato | Ana Leon reporta que no puede cambiar el numero de autorizantes dentro de Catalogos Conceptos | Pendiente
2019-09-20 | Rev. 3 del_20_Sep_2019 | En el ambiente de pruebas se iba a levantar una solicitud para el agente 2414765 pero al momento de seleccionar el concepto no aparece ningún concepto - Revisando con Jesús comenta que es por que cuando se capturo el perfil no se capturo el concepto de Nómina o el perfil esta desactivado | El caso se detecto a nivel IT al querer hacer pruebas no nos arrojaba los conceptos y se procedió a descubrir lo de la descripción | Pendiente
2019-09-18 | Rev. 01 del_18_Sep_2019 | Al seleccionar Mis Responsabilidades y dar click en editar de una solicitud la herramienta te regresa al menú inicio |  | OK
2019-09-18 | Rev. 02 del_18_Sep_2019 | El botón de cerrar desaparece y al dar click en Editar no arroja información del detalle de los conceptos | Este falta para poder cerrar las solicitudes y ver si se crea el reporte de solicitudes para PS | Pendiente
2019-09-18 | Rev. 03 del_18_Sep_2019 | Al momento en que el solicitante edita una solicitud Rechazada el botón de X Cancelar (Cancelar Concepto) no hace ninguna acción cuando se da click sobre el. Observación.- Para no confundir al usuario con el botón de Cancelar y el de Cancelar Solicitud seria conveniente que se complementara el nombre del botón de X Cancelar se le nombrara X Cancelar Concepto | Ya se puede cancelar concepto | OK