## Hoja1
Incidente	Descripción	Reportado por	Asignado	Estatus
Nómina Manual Pruebas 04 Oct 2019 // Rev. 01 del_04_OCT_2019	Al momento de ingresar a la herramienta con el solicitante y dar click en Editar a una Solicitud Cerrada, aun se habilita el botón Cancelar Solicitud	Gaudencio		Corregido
Nómina Manual Pruebas 04 Oct 2019 // Rev. 02 del_04_OCT_2019	Al momento que el solicitante entra a una solcitud con estatus de Cerrada y da click al control ver, los campos de la solicitud queda en editable. / No afecta a producción ya que los campos vuelven a sus valores originales.	Gaudencio		Corregido
Nómina Manual Pruebas 03 Oct 2019 // Rev. 01 del_03_OCT_2019	Al momento de ingresar el CCMSID de un empleado que esta inactivo en CCMS los combos marcados en Amarillo siguen desplegando información y permitiendo la selección.			Corregido
Nómina Manual Pruebas 03 Oct 2019 // Rev. 02 del_03_OCT_2019	La herramienta permite seleccionar e ingresar información en los campos / Combos marcados en amarillo aun y cuando el campo de CCMSID esta vacio			Corregido
Nómina Manual Pruebas 03 Oct 2019 // Rev. 03 del_03_OCT_2019	Los botones Autorizar Selección / Rechazar Selección tambien se habilitan cuando se selecciona el checkbox de seleccionar todo			Corregido
Nómina Manual Pruebas 26 Sept 2019 // Rev. 01 del_26_Sep_2019	El autorizante autoriza un concepto seleccionado y en ese momento la solicitud cambia a estatus Pendiente de Autorizacion lo cual es incorrecto porque debe permanecer en estatus Rechazada porque existe al menos un concepto en ese estatus.			Corregido
Rev. 1 del_23_Sep_2019	Al momento de levantar una solicitud y llenar el campo de Motivo como N/A el campo de Concepto Motivo no debería desplegar ninguna opción de selección del combo (solicitud de Ana León) sin embargo si despliega los elementos y da la opción de seleccionar alguno	Reportado por Ana Leon		Pendiente
Rev. 2 del_23_Sep_2019	"La herramienta no envia alertas indicando que faltan campos requeridos por llenar al momento de dar click en el botón de Agregar. / En este caso se hizo una ejemplo y se dejo el parámetro/Monto en blanco y al dar click en agregar la app no indica que faltan datos por capturar "	Reportado por Ana Leon		Pendiente
Rev. 3 del_23_Sep_2019	"La herramienta no envía alertas indicando que se deben de elegir un autorizador valido. / Sabemos que la herramienta en automático te trae a los autorizadores correspondientes para el concepto que se vaya a solicitar pero por si al usuario se le ocurre mover y dejar seleccionado –Autorizador Nivel 1- ,2 ó 3 al momento de dar click en Agregar la herramienta no le indica al usuario que debe elegir un autorizador valido. / Se hizo una prueba seleccionando –Autorizador Nivel 1-, -Autorizador Nivel 2-, -Autorizador Nivel 3- y la app permitió agregar el concepto y no arrojo un mensaje de que debería de seleccionar un autorizador valido / "	Este es un caso similar al anterior (Rev. 2 del_23_Sep_2019)		Pendiente
Rev. 1 del_20_Sep_2019	Al momento de desplegar el combo de Selección de Perfil – Accesos y llenar el campo buscar no te despliega los perfiles con la leyenda que se ingresa, por ejemplo se ingreso la palabra Soriana pero no despliega los resultados que tengan dicha palabra en su descripción	Ana León reporta que el filtro de Perfil / Accesos no funciona		Pendiente
Rev. 2 del_20_Sep_2019	El usuario quiso cambiar el número de autorizantes para el concepto comedor y que en lugar de ocupar 3 autorizaciones solo ocupe 1 autorizante pero no la dejo al momento de querer editar el concepto ya que no viene el campo para ingresar el dato	Ana Leon reporta que no puede cambiar el numero de autorizantes dentro de Catalogos Conceptos		Pendiente
Rev. 3 del_20_Sep_2019	"En el ambiente de pruebas se iba a levantar una solicitud para el agente 2414765 pero al momento de seleccionar el concepto no aparece ningún concepto / - Revisando con Jesús comenta que es por que cuando se capturo el perfil no se capturo el concepto de Nómina o el perfil esta desactivado "	El caso se detecto a nivel IT al querer hacer pruebas no nos arrojaba los conceptos y se procedió a descubrir lo de la descripción		Pendiente
Rev. 01 del_18_Sep_2019	Al seleccionar Mis Responsabilidades y dar click en editar de una solicitud la herramienta te regresa al menú inicio			Corregido
Rev. 02 del_18_Sep_2019	El botón de cerrar desaparece y al dar click en Editar no arroja información del detalle de los conceptos	Este falta para poder cerrar las solicitudes y ver si se crea el reporte de solicitudes para PS		Pendiente
Rev. 03 del_18_Sep_2019	"Al momento en que el solicitante edita una solicitud Rechazada el botón de X Cancelar (Cancelar Concepto) no hace ninguna acción cuando se da click sobre el. / Observación.- Para no confundir al usuario con el botón de Cancelar y el de Cancelar Solicitud seria conveniente que se complementara el nombre del botón de X Cancelar se le nombrara X Cancelar Concepto "	Ya se puede cancelar concepto		Corregido