## Backlog
#	Funcionalidad	Descripción	Impacto	Estimación (hrs.)	Responsable	Estatus	Petición
1	5.1 Autorización automática por montos	Realizar pruebas de autorizaciones automáticas por montos	Inmediato en la operación de la app.			Pospuesto	Solicitud Original
2	5.1 Autorización Automática x montos	Al capturarse una solicitud, debe revisarse que se actualicen los conceptos que indique la configuración de Autorización Automática.	Inmediato en la operación de la app.			Pospuesto	Solicitud Original
3	Pantalla de Consulta para Autorizantes	Los Autorizantes podrán acceder a consulta de Autorizaciones independiente de Mis Autorizaciones	Nueva Funcionalidad				Solicitud de Ana
4	Solicitud Rechazada	El Solicitante podrá borrar/cancelar Concepto Rechazado	Nueva Funcionalidad				Solicitud de Ana
5	Reporte de todos los movimientos del período	Mostrar todos los movimientos del período actual y del anterior para consulta	Informativo para usuario				Solicitud de Ana/Mireya
6	Edición de Conceptos – Niveles de Autorización/Autorizadores	Se detecta la necesidad de manejar en el catálogo de Conceptos, los niveles de autorización/Autorizador que se requirieron en la solicitud original. / Esta funcionalidad debe involucrar el cálculo de los combos de Autorizadores en la Captúra Rápida de Solicitudes.	Inmediato en la operación de la app.		Jesus	En Desarrollo	Propuesta original de operación de Captura Rápida de Solicitudes pospuesta por Luis
7	Generación de archivos de Solicitudes a PeopleSoft	Dispersión de movimientos de Solicitudes Autorizadas a archivos para PeopleSoft de acuerdo a definición en RAF	Nueva Funcionalidad		Javier	Terminado / En validación por parte de NEXTg	Solicitud Adicional
8	Edición de Período en Captura de Solicitudes. / En este momento, está desactivada la selección de Período/Nómina a petición de Luis para simplificar el proceso.	Al capturarse una solicitud, el usuario no tiene la opción de capturar la nómina a la que se aplicará, por una simplificación solicitada por Luis en la pantalla de Captura Rápida. / Esta funcionalidad requiere realizar pruebas de Captura de Solicitudes para Períodos Futuros.	Inmediato en la operación de la app.			Pospuesta	Solicitud Original pospuesta por Luis
9	Catálogos de Periodicidad de Nómina	Se debe configurar correctamente la cantidad de consecutivos en una Periodicidad de Nómina o permitir la edición de la cantidad en el catálogo para su posible corrección. / Esta situación se presentó al encontrarse que la configuración de Períodos Catorcenales pueden llegar a ser 27 en algunos años en lugar de los 26 configurados.	Inmediato en la operación de la app.				Resultado de pruebas integrales.
10	Catálogos Año/Mes/Periodicidad de Nómina	Se detecta que las configuraciones de Año, Mes y Periodicidad pueden ser distintas dependiendo del tipo de periodicidad. La configuración de año y mes puede o no ser distinta si la periodicidad es quincenal o catorcenal. / Actualmente las configuraciones de Año y Mes son en base a periodicidad catorcenal.	Inmediato en la operación de la app.				Resultado de pruebas integrales.
11	Reporte de Perfiles	Se requiere un reporte de la Configuración de los Perfiles de Empleados, y los Autorizadores configurados en cada Perfil, para el Administrador	Informativo para usuario Administrador		Javier	En Desarrollo	Solicitud de Ana/Mireya

	Estatus
	Pendiente
	En Desarrollo
	Terminado