## Plan de Trabajo General
Etapas | Actividades
1. Juntas de aclaración | * Juntas de aclaración de análisis funcional * Definición final de funcionalidad
2. Diseño de pantallas | * Prototipo de pantallas y menús * Pruebas de flujos de trabajo
3. Diseño de la BD y SPs requeridos | * Definición de catálogos externos * Diseño de BD y tablas requeridas por el sistema. * Progamación de artefactos en BD (Vistas, SPs, Funciones, etc.)
4. Desarrollo de ABCs | * Programación de ABCs
5. Desarrollo de Procesos | * Programación de procesos de seguridad * Programación de procesos operativos * Programación de reportes
6. Pruebas | * Definición de pruebas * Desarrollo de pruebas
7. Liberación | * Liberación de sistema a ambiente de producción
8. Soporte a garantias | * Seguimiento a operación de sistema * Soporte y estabilización del sistema
9. Documentación y entrega | * Documentación: Manuales de operación * Documentación: Manuales de capacitación * Aceptación del sistema.

## Plan de Trabajo Inicial
| Etapas | Id | Artefacto | Tipo | Tarea | Definición | Requerimiento de Análisis | Resolución
1. Juntas de aclaración | 1, 2, 3, 4 | 1 | Catálogo de Conceptos | Pantalla |  | 5.2. | * Definir conceptos/Mapeo de conceptos contra PeopleSoft
2. Diseño de pantallas | 1, 2, 3, 4 | 1.1 | Mapeo de conceptos | Pantalla |  | 5.2. | * Definir conceptos/Mapeo de conceptos contra PeopleSoft
3. Diseño de la BD y SPs requeridos | 1, 2, 3, 4 | 2 | Config. Percepción por País | Pantalla |  | 5.3.1 | * Definir estructura de Conceptos (BD),
4. Desarrollo de ABCs | 1, 2, 3, 5 | 3 | Flujo de Autorización por País | Pantalla |  | 5.3.3 | * Identificar estructura organizacional en CCMS
5. Desarrollo de Procesos | 1, 2, 3, 4 | 4 | ABC Conceptos de Nómina, Montos y % | Pantalla |  | 5.3.4 | * ABC de Conceptos
6. Pruebas | 1, 2, 3, 4 | 5 | ABC y desactivación de conceptos de nómina por país | Pantalla |  | 5.3.5 | * Proceso de activar/desactivar conceptos
7. Liberación | 1, 2, 3, 4 | 5.1 | ABC y desactivación de motivos de solicitud | Pantalla |  | 5.3.5 | * Proceso de activar/desactivar Motivos de Solicitud
8. Soporte a garantias | 1, 2, 3, 4 | 6 | ABC de Coordinador de Nómina por Site | Pantalla |  | 5.4. | * Definición de Rol Coordinador por Site
9. Documentación y entrega | 1, 2, 3, 5 | 7 | Captura de Solicitud | Pantalla |  | 5.5.1 | * Autorización de Formato de Solicitud
| 1, 2, 3, 5 | 8 | Carga de PDFs (y otros documentos) | Pantalla |  | 5.5.1-Anexos | * Definir repositorios, estructura de documentación de solicitudes.
| 1, 2, 3, 5 | 9 | Programa de Carga Masiva | Pantalla/Proceso |  | 5.5.2 | * Revisar peroceso manual de carga para replicar la carga masiva de solicitudes.
| 1, 2, 3, 5 | 10 | Programa de Flujo de Autorización | Pantalla/Proceso |  | 5.5.3 | * Confirmar el análisis del Flujo de Autorización según documento "Estatus Solicitudes de Nómina.pptx"
| 1, 2, 3, 4 | 11 | ABC Programa de carga de fechas de pago y fechas límite de captura | Pantalla |  | 5.5.3 | * ABC de Nóminas ()
| 1, 2, 3, 5 | 12 | Pantalla de Estatus de Solicitud | Pantalla |  | 5.5.4 | * Pantalla de Estatus de Solicitud/Edición por Solicitante/Autorizador
| 1, 2, 3, 4 | 13 | ABC de períodos | Pantalla |  | 5.5.5. | Ya mencionado en proceso 11
| 1, 2, 3, 5 | 14 | Rutina para envio de Notificación | Proceso |  | 5.5.6 | * Definir proceso para envio de notificaciones
| 1, 2, 3, 5 | 15 | Descarga de Información en EXCEL | Pantalla |  | 5.5.7 | * Definición de Layout de información en EXCEL
| 1, 2, 3, 5 | 16 | Consulta de Solicitudes con estatus y nivel de supervisor | Pantalla |  | 5.6. | * Definición de formulario de Vista/Consulta
| 1, 2, 3, 5 | 17 | Programa de extacción de Estructura Organizacional | Proceso |  | 5.7. | * Definición de estructura organizacional disponible en CCMS, alcance y sincronización.
| 1, 2, 3, 5 | 18 | Reporte General | Pantalla |  | 5.8.1 | * Definición de Reporte General y filtros
| 1, 2, 3, 5 | 19 | Reporte de Auditoría | Pantalla |  | 5.8.2 | * Definición de Reporte de Auditoría y filtros
| 1, 2, 3, 5 | 20 | Programa de Depuración o Cierre de Movs. no autorizados | Proceso |  | Otros (sin definición específica) | * Definición de proceso de cierre, alcance, responsable…

## Comentarios de Emilio
Módulo | Proceso | Proceso en Análisis Funcional | Requerimiento de Análisis | Involucrados | Resolución
1. Administración | 1. Catálogos administración por el usuario (administrador power user) | 5.1. | Se requiere definición de esquema de seguridad en CCMS | Nómina, Sistemas
1. Administración | 2. Módulo de configuración de workflows | 5.5.4 | ¿Este es un proceso o tambien será una pantalla? | Nómina, Sistemas
1. Administración | 3. Módulo de configuración de grupos calendario | 5.5.5 | Pendiente revisar las definiciones de cierres mensuales y anuales. | Nómina, Sistemas
1. Administración | 4. Carga de archivos bajo un layout | 5.5.2 | Se requiere definición de layouts. | Nómina, Sistemas
2. Usabilidad | 1. Aplicación responsiva | Otros | Definir cuales pantallas se consultarán desde smartphone. Aplicar Bootstrap a estas pantallas. | Nómina, Sistemas
2. Usabilidad | 2. Pensada para funcionar en Tablet y smartphones | Otros | Se requiere definición | Nómina, Sistemas
2. Usabilidad | 3. Workflows de aprobación | 5.5.4 | Confirmar si se requiere un formato de configuración o si se realizará una configuración inicial. | Nómina, Sistemas
2. Usabilidad | 4. Módulo Administración / Configuración | Otros | Pendiente esquema de seguridad en CCMS | Sistemas
2. Usabilidad | 5. Audit trail de cambios | Otros | Se requiere definición | Nómina, Sistemas
2. Usabilidad | 6. Importación de archivos | 5.5.2 | Todas las cargas serán de solicitudes con estatus "En Borrador" | Sistemas
2. Usabilidad | 7. Generación de archivos para Ps y para Data Analysis | 5.5.8 y otro | Se requiere acceso a PS de consulta sobre los empleados activos. Esto con a finalidad de generar un archivo adicional de empleados inactivos (5.5.8.2) Se requiere definir los archivos para Data Analysis | Nómina, Sistemas, PeopleSoft
3. Configuración de conceptos | 1. Percepciones | 5.2. | Falta definición de mapeo de Percepciones contra PeopleSoft | Nómina, Sistemas
3. Configuración de conceptos | 2. Deducciones | 5.2. | Falta definición de mapeo de Percepciones contra PeopleSoft | Nómina, Sistemas
3. Configuración de conceptos | 3. Con capacidad de identificar si es por monto / unidad / % | 5.2. | Definición de tipo de percepción/deducción | Nómina, Sistemas
3. Configuración de conceptos | 4. Mapeo de conceptos por: País, Ciudad, Site, Programa, cliente, Cluster | 5.2. | Pendiente esquema de seguridad en CCMS | Sistemas
3. Configuración de conceptos | 5. Mapeo de conceptos en herramienta de nómina manual vs mapeo de conceptos PS (N -> 1) | 5.2. | En la junta se indicó que se requerirá un mapeo de conceptos contra los de PeopleSoft para la generación de archivos de carga. Definir exactamente este proceso adicional. | Nómina, Sistemas
3. Configuración de conceptos | 6. Acceso / Permiso de conceptos de acuerdo al perfil de usuario | 5.2. | Definición de Roles de usuario | Nómina, Sistemas
4. Seguridad | 1.Manejo de perfiles de usuario | 5.1. | Se requiere definición. Pendiente esquema de seguridad en CCMS | Nomina, Sistemas
4. Seguridad | 2.Los conceptos están ligados a un perfil o perfiles | 5.1, 5.2 | Se requiere definición. Pendiente esquema de seguridad en CCMS | Nomina, Sistemas
4. Seguridad | 3.Trazabilidad (Auditabilidad) | Otros | Se requiere definición. Pendiente esquema de seguridad en CCMS | Nomina, Sistemas
4. Seguridad | 4.Acceso desde cualquier lugar | Otros | Se requiere definición. Pendiente esquema de seguridad en CCMS | Nomina, Sistemas
4. Seguridad | 5.Login con el usuario CCMS / ADS | 5.1. | Se requiere definición. Pendiente esquema de seguridad en CCMS | Nomina, Sistemas
5. Workflows | 1.Por concepto de acuerdo al mapeo de conceptos | Otros | Se requiere definición | Nomina, Sistemas
5. Workflows | 2.“N” niveles de aprobación | 5.3.4 | Se requiere definición. ¿Flujos va a ser por cadena de autorización o por niveles organizacionales? | Nomina, Sistemas
5. Workflows | 3.Configuración de aprobaciones en tiempo real | Otros | Se requiere definición | Nomina, Sistemas
5. Workflows | 4.Monitor de workflows | 5.5.3-Visibilidad, Otros | Se requiere definición. Consulta de solicitud (cumple con Visibilidad? | Nomina, Sistemas
5. Workflows | 5.Aprobaciones automáticas por tiempo (Temporizador) | Otros | Se requiere definición. Definición de momento en que se aprueba automáticamente la solicitud. | Nomina, Sistemas
6. Reportes (consulta en el sistema) | 1.Historial general / individual (específico por ccmsid) | 5.8.1 | Se requiere definición. ¿Reporte general cumple con solicitud? | Nomina, Sistemas
6. Reportes (consulta en el sistema) | 2.Información de periodo general / individual | 5.8.1 | Se requiere definición. ¿Reporte general cumple con solicitud? | Nomina, Sistemas
6. Reportes (consulta en el sistema) | 3.De acuerdo a la estructura de concepto e individual | 5.8.1 | Se requiere definición. ¿Reporte general cumple con solicitud? | Nomina, Sistemas
6. Reportes (consulta en el sistema) | 4.Capacidad de seleccionar / ordenar por concepto por grupo de concepto / por mapeo de país / site/ .. | 5.8.2 | Se requiere definición. ¿Reporte de auditoría cumple con solicitud? | Nomina, Sistemas
6. Reportes (consulta en el sistema) | 5.Reportes para data Analysis | Otros | Se requiere definición | Nomina, Sistemas
7. Cierre | 1.Manejo de periodos: catorcena / quincena | 5.5.8 | Generación de archivos de carga a PeopleSoft. Pendiente revisión de acceso a empleados marcados inactivos en PeopleSoft. | Nomina, Sistemas, PeopleSoft
7. Cierre | 2.Tipo de nómina: Ordinaria, Extemporánea, Especial, Finiquitos Fondo de Ahorro, Aguinaldo, etc.) | Otros | Se requiere definción de cómo afectan cierres de nóminas a Solicitudes. | Nomina, Sistemas
7. Cierre | 3.Los periodos se cierran: | Otros | Se requiere definción de cómo afectan cierres de nóminas a Solicitudes. | Nomina, Sistemas
7. Cierre | 3.1.Cierre mensual ( dentro de la configuración de periodo indicar mes al que corresponde) | Otros | Se requiere definción de cómo afectan cierres de nóminas a Solicitudes. | Nomina, Sistemas
7. Cierre | 3.2.Cierre anual | Otros | Se requiere definción de cómo afectan cierres de nóminas a Solicitudes. | Nomina, Sistemas
8. Exportación | 1.Por periodo – tipo de nómina – empresa – grupo calendario
8. Exportación | 2.Consulta de la exportación
8. Exportación | 3.Generación de reportes
8. Exportación | 4.Control de generación de archivos ( historial)

## Base de Datos
Artefactos | Definición | Definición
Bases de Datos | ASN: Base de datos operativa | Diseñar
Bases de Datos | CCMS: Base de datos de seguridad y esquemas | Completa/complementar
Bases de Datos | PeopleSoft: BD externa. | Completa
ABC Seguridad: Roles | Tablas en CCMS/ASN | Completa/complementar
ABC Seguridad: Permisos | Tablas en CCMS/ASN | Completa/complementar
ABC Flujo de estatus | Tablas en ASN | Diseñar
Solicitudes | Tabla en ASN | Diseñar
ABC/Mapeo de Conceptos | Tabla en ASN/Tabla en PeopleSoft | Diseñar
ABC Motivos de Solicitud | Tabla en ASN | Diseñar

## Procesos
Proceso