## Sheet1
5.1 | Catálogo de conceptos de nómina (90%) | Desarrollo de proceso de configuración de autorización autómatica. Tiempo estimado 4 días |  | Se desarrollaron los catálogos para iniciar operaciones. | 4 | días
5.5.2 | Flujo de solicitud (90%) | Desactivar el boton de borrado de registros que ya fueron autorizados. Corregir el desplegado de autorizantes en caso de que sean diferentes a los sugeridos Se solicitó se agregará información adicional de cada registro.Desactivar el boton de borrado de registros que ya fueron autorizados. Corregir el desplegado de autorizantes en caso de que sean diferentes a los sugeridos Se solicitó se agregará información adicional de cada registro. |  | El flujo tiene incidencias en escenarios no contemplados en el documento original | 5 | días
5.7 | Descarga de información (0%) | Pendiente de desarrollar 4 días |  |  | 4 | días
5.8 | Notificaciones (80%) | Con el cambio a captura rápida será necesario adecuar el formato. Tiempo estimado 2 días |  | Se desarrollaron al 100% según especificaciones del requerimiento funcional original. | 2 | días
5.9.3 | Solicitudes (100%) | Se solicitó se incluyera el rol de Consultor. Tiempo estimado 4 días |  |  | 4 | días
a1 | a2 | a3 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | Fec Fin
[7 empty] | Responsable | Estatus
5.1 | Catálogo de conceptos de nómina | Desarrollo de proceso de configuración de autorización autómatica. | 4 | días | 24 | hrs | Pospuesto | Pospuesto
SP Proceso de Autorización Automática
SP Proceso de Autorización Obligatoria
Adecuación de Formulario de PopUp Conceptos para integrar Autorización Automática
Adecuación de Formulario de PopUp Conceptos para integrar Autorización Obligatoria
Pruebas de integración
5.5.2 | Flujo de solicitud |  | 5 | días |  | hrs | Jesús | En Desarrollo | 2019-09-09
Proceso de Cierre de Período automático
Integración
Pruebas
5.7 | Descarga de información |  | 4 | días |  |  | Alfredo | En Pruebas | 2019-09-04
|  | Query de reporte de información |  |  | 12 | hrs
|  | Opción en aplicación de descarga de información |  |  | 6 | hrs
5.8.1 | Notificaciones automáticas | No hemos llegado a este punto por los cambios generados durante el desarrollo. | 5 | dias | Tiempo estimado pendiente de definir |  | Alfredo | Asignado | 2019-09-11
5.8.2 | Notificaciones manuales | Tiempo estimado 4 días | 4 | días |  |  | Javier | Resuelto
|  | Query de reporte de información |  |  | 8 | hrs
|  | Opción en aplicación de envío de notificaciones |  |  | 4 | hrs
5.9.3 | Solicitudes | Se solicitó se incluyera el rol de Consultor. Tiempo estimado 4 días | 4 | días |  |  | Javier | Resuelto
|  | Formulario de consultas |  |  | 8 | hrs
|  | Query de consulta |  |  | 12 | hrs
|  | Pruebas |  |  | 6 | hrs
5.9.4 | Búsquedas varias. | No hemos llegado a este punto por los cambios generados durante el desarrollo. | 4 | días |  | hrs | Javier | Resuelto
5.11.1 | Reporte general |  | 2 | días |  | hrs | Javier | Resuelto
Query de reporte de información
Formulario
Configuración de la opción en la aplicación
5.11.2 | Reporte de auditoría |  | 2 | días | 16 | hrs | Javier | Resuelto
Query de reporte de información
Formulario
Configuración de la opción en la aplicación
5.13 | Auditoría |  | 2 | días | 16 | hrs | Javier | Resuelto
Query de reporte de información
Formulario
Configuración de la opción en la aplicación