## Pendientes al 20-08-2019
Formulario	Funcionalidad	Descripción	Impacto	Estimación (hrs.)	Responsable	Estatus
Autorización de Solicitudes	Edición de Autorización	Desactivar el botón Cancelar; no aplica la operación.	Inmediato en la operación de la app.	2	Alfredo	Resuelto
Autorización de Solicitudes	Edición de Autorización	Al Rechazar y luego autorizar un Concepto, revisar que los estatus de la Solicitud se actualicen correctamente	Inmediato en la operación de la app.	4	Alfredo	Resuelto
Autorización de Solicitudes	Autorización de solicitud	El Autorizante podrá consultar la historia de comentarios asociados a un concepto de la solicitud que halla pasado por Rechazos y Enviadas.	Nueva Funcionalidad	6	Javier	Resuelto
Autorización de Solicitudes	Autorizar/Rechazar solicitud	Al desplegar registros de solicitudes por autorizar, desplegar botones adicionales Autorizar/Rechazar para aplicar la operación a todos los registros seleccionados al mismo tiempo.	Nueva Funcionalidad	8	Javier	Resuelto
Captura de Conceptos	Autorización automática por montos	Realizar pruebas de autorizaciones automáticas por montos	Inmediato en la operación de la app.	16	Pospuesto por comentario de Luis	Pospuesto	Solicitud Original
Captura de Conceptos	Edición de Conceptos	Mientras no esté liberada la sección de Autorización automática, deshabilitar sección de captura.	Inmediato en la operación de la app.	2	Jesús	Resuelto
Captura de Solicitudes	Corrección de Rechazo	Al Aplicar los cambios en un Concepto Rechazado, se debe actualizar el Estatus de la aplicación	Informativo para usuario	2	Alfredo	Resuelto
Captura de Solicitudes	Corrección de Rechazo	Al desplegar los registros de una solicitud con conceptos rechazados, desactivar los botones Editar y Borrar que no deben estar disponibles si no aplica.	Informativo para usuario	2	Javier	Resuelto
Captura de Solicitudes	Edición de Solicitud	Al seleccionarse concepto para su edición, desplegar información del Autorizante que tiene asignado el concepto para su autorización.	Informativo para usuario	2	Alfredo	Resuelto
Captura de Solicitudes	Envio de Solicitud	Después de enviar una Solicitud a autorización, la aplicación deberá enviar a la pantalla de Mis solicitudes.	Informativo para usuario	2	Alfredo	Resuelto
Captura de Solicitudes	Autorización Automática x montos	Al capturarse una solicitud, debe revisarse que se actualicen los conceptos que indique la configuración de Autorización Automática.	Inmediato en la operación de la app.	2	Pospuesto por comentario de Luis	Pospuesto	Solicitud Original
Captura de Solicitudes	Captura de Solicitudes	Desplegar autorizadores default al capturar solicitante-empleado-concepto.	Inmediato en la operación de la app.	3	Jesús	Resuelto
Captura de Solicitudes	Edición de Solicitud Rechazada	Al editar un concepto, no requerir el campo Concepto Motivo	Inmediato en la operación de la app.	2	Javier	Resuelto
Captura de Solicitudes	Edición de Solicitudes	Desactivar el botón Borrar al editar una Solicitud por Rechazo	Inmediato en la operación de la app.	2	Javier	Resuelto
Captura de Solicitudes	Edición de Solicitudes	Actualizar el estatus de Autorización cuando el Solicitante Cancele todos los conceptos no Autorizados	Inmediato en la operación de la app.	2	Jesús	Resuelto
Captura de Solicitudes	Editar Solicitud	Al desplegar los conceptos de la Solicitud, activar/desactivar los botones de edición, consulta, borrar que correspondan	Inmediato en la operación de la app.	2	Javier	Resuelto
Captura de Solicitudes	Captura rápida de Solicitudes	Disponibilidad de copy/Paste en Solicitudes Previamente Capturadas/Solicitudes nuevas	Nueva Funcionalidad	6	Pospuesto	Pospuesto	Solicitud de Ana
Captura de Solicitudes	Despliegue de sección informativa (Montos)	Al desplegar información sobre los montos capturados, apoyarse en tabla adicional de divisa para desplegar Monto acompañado de la descripción de la moneda.	Nueva Funcionalidad	6	Raygoza	Resuelto	Solicitud de Emilio
Captura de Solicitudes	Edición de Solicitud	El Solicitante podrá consultar la historia de comentarios asociados a un concepto de la solicitud que halla pasado por Rechazos y Enviadas.	Nueva Funcionalidad	6	Javier	Resuelto
Consulta de Movimientos	Reporte de todos los movimientos del período	Mostrar todos los movimientos del período actual y del anterior para consulta	Informativo para usuario	8	Pospuesto	Pospuesto	Solicitud de Luis
Login	Mensaje de error al cargar	Retroalimentar al usuario de problemas con Login o Mensaje de usuario registrado	Nueva Funcionalidad	1	Javier	Resuelto
Matriz de Parámetros	Pantallas diversas	Las listas de País, ciudad, site, cliente, programa y tipo de contrato deben estar correlacionadas.	Nueva Funcionalidad	16	Alfredo	Resuelto
Mis Autorizaciones	Desplegar todas las solicitudes	La pantalla debe desplegar todas la solicitudes no solo las que están Pendientes de Autorizar	Informativo para usuario	4	Alfredo	Resuelto
Mis Solicitudes	Desplegar todas las solicitudes	La pantalla debe desplegar todas la solicitudes no solo las que están Canceladas o En Borrador	Informativo para usuario	4	Alfredo	Resuelto
Mis Solicitudes	Botón Captura Rápida	Poner disponible el botón de Nueva Solicitud en el formulario	Nueva Funcionalidad	2	Alfredo	Resuelto
Rechazo de solicitud	Rechazo de Solicitud.	Al rechazar un concepto en la solicitud, el Autorizante deberá capturar un comentario sobre los motivos u otros comentarios o aclaraciones.	Nueva Funcionalidad	3	Javier	Resuelto
Captura de Solicitudes	Cancelación de Solicitud	Al cancelar una solicitud el Solicitante, se debe enviar mensaje descriptivo	Informativo para usuario	1	Javier	Resuelto
Responsable Autoriza	Cierre de Solicitud	El Responsable debe tener acceso a consultar el detalle de los conceptos Autorizados	Informativo para usuario	4	Jesús	Resuelto
Responsable Autoriza	Cierre de Solicitud	cls	Informativo para usuario	2	Jesús	Resuelto
Solicitud Rechazada	Edición de Solicitud	Al editar una solicitud para volver a enviarla a autorización, el Solicitante deberá capturar un comentario sobre los cambios capturados u otros comentarios o aclaraciones.	Nueva Funcionalidad	3	Javier	Resuelto
Solicitud Rechazada	Rechazo de Solicitud.	El Solicitante debe poder modificar el Concepto al revisar un Rechazo. En caso de que lo modifique, deberá generar las autorizaciones desde el primer nivel (Colocar letrero de que no es factible).	Nueva Funcionalidad	4	Javier	Resuelto	Solicitud de Ana

## Pendientes
5.1	Catálogo de conceptos de nómina (90%)	Desarrollo de proceso de configuración de autorización autómatica. Tiempo estimado 4 días		Se desarrollaron los catálogos para iniciar operaciones.	4	días
5.5.2	Flujo de solicitud (90%)	Desactivar el boton de borrado de registros que ya fueron autorizados. / Corregir el desplegado de autorizantes en caso de que sean diferentes a los sugeridos / Se solicitó se agregará información adicional de cada registro.Desactivar el boton de borrado de registros que ya fueron autorizados. / Corregir el desplegado de autorizantes en caso de que sean diferentes a los sugeridos / Se solicitó se agregará información adicional de cada registro.		El flujo tiene incidencias en escenarios no contemplados en el documento original	5	días
5.7	Descarga de información (0%)	Pendiente de desarrollar 4 días			4	días
5.8	Notificaciones (80%)	Con el cambio a captura rápida será necesario adecuar el formato. Tiempo estimado 2 días		Se desarrollaron al 100% según especificaciones del requerimiento funcional original.	2	días
5.9.3	Solicitudes (100%)	Se solicitó se incluyera el rol de Consultor. Tiempo estimado 4 días			4	días

							Responsable	Estatus
5.1	Catálogo de conceptos de nómina	Desarrollo de proceso de configuración de autorización autómatica.	4	días	24	hrs	Pospuesto	Pospuesto
		SP Proceso de Autorización Automática
		SP Proceso de Autorización Obligatoria
		Adecuación de Formulario de PopUp Conceptos para integrar Autorización Automática
		Adecuación de Formulario de PopUp Conceptos para integrar Autorización Obligatoria
		Pruebas de integración

5.5.2	Flujo de solicitud		5	días		hrs	Jesús	Asignado
		Proceso de Cierre de Período automático
		Integración
		Pruebas

5.7	Descarga de información		4	días
		Query de reporte de información			12	hrs	Alfredo	Asignado
		Opción en aplicación de descarga de información			6	hrs

5.8.1	Notificaciones automáticas	No hemos llegado a este punto por los cambios generados durante el desarrollo.			Tiempo estimado pendiente de definir		Alfredo	Asignado

5.8.2	Notificaciones manuales	Tiempo estimado 4 días	4	días			Javier	Resuelto
		Query de reporte de información			8	hrs
		Opción en aplicación de envío de notificaciones			4	hrs

5.9.3	Solicitudes	Se solicitó se incluyera el rol de Consultor. Tiempo estimado 4 días	4	días			Javier	Resuelto
		Formulario de consultas			8	hrs
		Query de consulta			12	hrs
		Pruebas			6	hrs

5.9.4	Búsquedas varias.	No hemos llegado a este punto por los cambios generados durante el desarrollo.	4	días		hrs	Javier	Asignado

5.11.1	Reporte general		2	días		hrs	Javier	Asignado
		Query de reporte de información
		Formulario
		Configuración de la opción en la aplicación

5.11.2	Reporte de auditoría		2	días	16	hrs	Javier	Resuelto
		Query de reporte de información
		Formulario
		Configuración de la opción en la aplicación

5.13	Auditoría			2 días	16	hrs	Javier	Resuelto
		Query de reporte de información
		Formulario
		Configuración de la opción en la aplicación

## BackLog
Funcionalidad	Descripción	Impacto	Estimación (hrs.)	Responsable	Estatus	Petición
5.1 Autorización automática por montos	Realizar pruebas de autorizaciones automáticas por montos	Inmediato en la operación de la app.			Pospuesto	Solicitud Original
5.1 Autorización Automática x montos	Al capturarse una solicitud, debe revisarse que se actualicen los conceptos que indique la configuración de Autorización Automática.	Inmediato en la operación de la app.			Pospuesto	Solicitud Original
Captura rápida de Solicitudes	Disponibilidad de Copy/Paste en Solicitudes Previamente Capturadas/Solicitudes nuevas	Nueva Funcionalidad				Solicitud de Ana
Reporte de todos los movimientos del período	Mostrar todos los movimientos del período actual y del anterior para consulta	Informativo para usuario				Solicitud de Luis
Catálogo de Perfiles de Empleado	Disponibilidad de Copy/Paste en Perfiles de Empleado Previamente Capturados/Perfiles de Empleado nuevos	Nueva Funcionalidad				Solicitud de Ana/Mireya
Pantalla de Consulta para Autorizantes	Los Autorizantes podrán acceder a consulta de Autorizaciones independiente de Mis Autorizaciones	Nueva Funcionalidad				Solicitud de Ana
Solicitud Rechazada	El Solicitante podrá borrar/cancelar Concepto Rechazado	Nueva Funcionalidad				Solicitud de Ana