## BackLog
Funcionalidad | Descripción | Impacto | Estimación (hrs.) | Responsable | Estatus | Petición
Botón Rechazar Todos | Se requiere agregar botón Rechazar Todos para que el Responsable rechace toda la solicitud en lugar de seleccionar conceptos a rechazar | Nueva Funcionalidad | 8 hrs | Jesus De los Santos | En pruebas | Mireya Cavazos
Reporte Separación folios por contrato /empresa. | Se requier Separación folios por contrato /empresa, ejemplo: HTC/SHT y HTGMTY | Nueva Funcionalidad | TBD | Alfredo Saldaña |  | Mireya Cavazos
Edición de solicitudes no guarda los cambios antes de envió para autorización. | Se requiere un desarrollo para la separación de folios de diferente empresa capturados por el solicitante en una misma solicitud, generando un folio BIS al momento de ser autorizarlo. | Nueva Funcionalidad | CAMBIO COMPLEJO |  |  | Mireya Cavazos
Asegurar lleguen las alertas de email, para los autorizantes. | Se programara que se notifique a los autorizantes cada hora, que tiene folios por autorizar. Dentro del correo de notificación a los autorizantes, no se podrá agregar un enlace directo a donde debe de dar un click el autorizante, dado que antes de ingresar a la herramienta debe ingresar sus credenciales, a lo cual solo se incluirá un link con la ruta o dirección de la herramienta para que posterior el autorizante ingrese sus credenciales y realice su proceso. | Nueva Funcionalidad | Preguntar si es necesario ampliar el horario de ejecución, Actual de Lun a Vie de 9 am a 6 pm | Alfredo Guerrero | En Producción | Mireya Cavazos
Congelar la incidencia capturada, cuando exista cambio en CCMS de contrato. Regla de cambios TP Lunes inicio de catorcena. Rafael Gutierrez | Congelar la incidencia capturada, cuando exista cambio en CCMS de contrato. Regla de cambios TP Lunes inicio de catorcena. | Nueva Funcionalidad | Validar los posibles cambios de estatus y definir que hacer en cada uno |  |  | Mireya Cavazos
Incluir el mail o soporte de aprobación de las diferentes áreas o archivo según sea el caso. | Incluir el mail o soporte de aprobación de las diferentes áreas o archivo según sea el caso. | Nueva Funcionalidad | TBD |  |  | Mireya Cavazos
Incluir la persona responsable que genera la solicitud. | Incluir la persona responsable que genera la solicitud en el correo | Nueva Funcionalidad | Validar de nuevo que solo aparezcan los que tiene pendientes. | Jesus De los Santos |  | Mireya Cavazos
Incluir quien la aprobó antes de que nos llegara el flujo. | Incluir en el correo quien la aprobó antes de que nos llegara el flujo. | Nueva Funcionalidad | Validar relación con el punto anterior | Jesus De los Santos |  | Mireya Cavazos
Incluir cifras control en cada flujo en la pantalla de captura de solicitudes, Monto total por concepto y numero de casos. | Incluir cifras control en cada flujo, Monto total por concepto y numero de casos. | Nueva Funcionalidad | Complejidad media alta |  |  | Mireya Cavazos
Se solicita poder extraer un resumen en Excel de la solicitud con los datos, resumen montos totales y los bonos cargados. | Se solicita poder extraer un resumen en Excel de la solicitud con los datos, resumen montos totales y los bonos cargados. | Nueva Funcionalidad | Descargar la solicitud en detalle |  |  | Mireya Cavazos
Incluir en los conceptos el % de Bono que se autoriza en caso de que aplique. | Incluir en los conceptos el % de Bono que se autoriza en caso de que aplique. | Nueva Funcionalidad | Requerimos mas detalle /aclaración. No contamos con los sueldos base |  |  | Mireya Cavazos
Asignar un monto tope de $ 20,000 MXN por registro al momento del ingreso de la solicitud, en caso de ser mas alto el importe el solicitante deberá ingresar en el mismo documento mas de 1 registro hasta llegar al monto de pago. * | Asignar un monto tope de $ 20,000 MXN por registro al momento del ingreso de la solicitud, en caso de ser mas alto el importe el solicitante deberá ingresar en el mismo documento mas de 1 registro hasta llegar al monto de pago. * | Nueva Funcionalidad | Es que no es factible tener 2 registros con el mismo concepto para el mismo empleado en la misma solicitud |  |  | Mireya Cavazos
Reportadas con la indicación Requerimientos críticos
Reportadas con la indicación Modificaciones críticas en la herramienta
* Revisar y proponer una solución alterna porque el sistema actualmente no permite capturar dos conceptos iguales para el mismo empleado.