## Stored Procedures Involucrados
Stored Procedure	Impacto	Procesos	Asignación	Estatus
AutorizadoresxConceptoCMB	Filtro de información	Catálogo de Conceptos	Alfredo	En desarrollo
AutorizadoresxEmpleadoxConceptoCMB	Filtro de información	Captura Rápida de Solicitud	Alfredo	En desarrollo
AutorizadoresxPerfilSolicitanteCMB	Doble SELECT y filtros	Empleados Solicitudes	Alfredo	En desarrollo
AutorizadoresxPerfilSolicitanteSel	Doble SELECT y filtros	N/A
AutorizadoresxSolicitantexEmpleadoxConceptoCMB	Filtro de información	N/A
AutorizaSolicitudEmpleado	Doble SELECT y filtros	N/A
CatConceptosCMB	Filtro de información	Perfil de empleados, Responsable autoriza, Autoriza solicitud, Captura solicitud	Jesús	En desarrollo
CatConceptosPaisClienteCMB	SELECT	Perfil de empleados	Jesús	En desarrollo
CatConceptosxEmpleadoCMB	Filtro de información	N/A	Jesús	En desarrollo
CatConceptosxEmpleadoCMB2	Select y filtros	N/A
CatConceptosxEmpleadoSolicitanteCMB	Select y filtros	N/A
CatConceptosxEmpleadoxSolicitanteCMB	Filtro de información	Responsable autoriza, Autoriza solicitud, Captura solicitud
CatEmpleadoPuestoSel	Filtro de información	Responsable autoriza, Autoriza solicitud, Captura solicitud
CatEmpleadosPerfilAccesoCMB	Filtro de información	Responsable autoriza, Autoriza solicitud
CatEmpleadosPerfilEmpleadosCMB	SELECT	Empleados Solicitudes
CatEmpleadosPerfilNivelAccesoSel		Responsable autoriza, Autoriza solicitud, Captura solicitud
CatEmployeePerfilAccesoCMB		N/A
CatMisResponsabilidadesSel	Filtro de información	Mis Responsabilidades
CatNotificacionesManualesSel	Multiples SELECT y filtros	Notificaciones por email
CatPerfilEmpleadoAccesoSel		N/A
CatPerfilEmpleadosAccesosCMB		N/A
CatPerfilEmpleadosAccesoSel		N/A
CatPerfilEmpleadosAccesosSel	Select y filtros	Perfil Empleados Accesos
CatPerfilEmpleadosAccesosSi	SELECT	Perfil Empleados Accesos
CatPerfilEmpleadosAccesosSi2		N/A
CatPerfilEmpleadosAccesosSu		Perfil Empleados Accesos
CatPerfilEmpleadosCMB	Select y filtros	Perfil Empleados Accesos, Captura de Solicitud
CatPerfilEmpleadoSel		N/A
CatPerfilEmpleadosSel	Select y filtros	Perfil Empleados, Captura de Solicitud
CatPerfilEmpleadosSi	SELECT	Perfil Empleados
CatPerfilEmpleadosSu	SELECT	Perfil Empleados
CatPerfilTipoAccesoSel	Select y filtros	Perfil Empleados
CatRelUserRoleSel	Filtro de información	Menús de Acceso
CatResponsabilidadesSel	Select y filtros	Responsable autoriza
CatSolicitudEmpleadosDetalleMasivoSi	Filtro de información	Captura Rápida de Solicitud
DescargaArchivoSolicitud	Filtro de información	Descarga de Archivo People Soft
EmpleadosxPerfilSel		N/A
EmpleadosxSolicitanteSel		N/A
NivelesAutorizacionxEmpleadoxConcepto	Filtro de información	Captura de Solicitud
ProcesaSolicitudEmpleados	SELECT	Captura de Solicitud
SolicitudEmpleadosxPerfilCMB		N/A
SolicitudEmpleadosxPerfilSel	Select y filtros	Captura de Solicitud

## Plan de Acción
Adecuaciones de SP’s
	Se modifican los SP’s que se modifican para incluir nueva tabla de relación entre Perfil y Conceptos.
	Se incluyen 42 SP’s que se modificarán y probaran en una BD de pruebas ASN4 contra una versión congelada ASN2.1
		Tiempo estimado de desarrollo: 1 semana

Pruebas de aplicación
	Las pruebas se dividen en dos partes
		Pruebas de la aplicación con los datos actuales (relación de perfil con un solo concepto)
			Tiempo estimado de desarrollo: 1 semana
		Pruebas de la aplicación con los nuevos escenarios (relación de perfil con múltiples conceptos)
			Tiempo estimado de desarrollo: 1.5 semanas
	En esta sección se trasladarán los cambios de la BD ASN4 al ambiente de desarrollo y de pruebas. / Allí se realizaran las pruebas y ajustes correspondientes.

Tiempo total estimado: 3.5 semanas

Notas: Los ambientes actuales de desarrollo y de pruebas tanto en la aplicación, como en la BD, se mantienen independientes / para que las pruebas actuales no se vean detenidas en esta etapa.