## Plan de Trabajo General
Etapas | Actividades | Entregables | Fechas
1. Juntas de aclaración | * Juntas de aclaración de análisis funcional * Definición final de funcionalidad
2. Diseño de pantallas | * Prototipo de pantallas y menús * Pruebas de flujos de trabajo
3. Diseño de la BD y SPs requeridos | * Definición de catálogos externos * Diseño de BD y tablas requeridas por el sistema. * Progamación de artefactos en BD (Vistas, SPs, Funciones, etc.)
4. Desarrollo de ABCs | * Programación de ABCs
5. Desarrollo de Procesos | * Programación de procesos de seguridad * Programación de procesos operativos * Programación de reportes
6. Pruebas | * Definición de pruebas * Desarrollo de pruebas
7. Liberación | * Liberación de sistema a ambiente de producción
8. Soporte a garantias | * Seguimiento a operación de sistema * Soporte y estabilización del sistema
9. Documentación y entrega | * Documentación: Manuales de operación * Documentación: Manuales de capacitación * Aceptación del sistema.

## Plan de Trabajo Inicial
| Etapas | Id | Artefacto | Tipo | Tarea | Definición | Requerimiento de Análisis | Comentarios | Resolución | Involucrados
1. Juntas de aclaración | 1, 2, 3, 4 | 1 | Catálogo de Conceptos | Pantalla |  | 5.2. | * Definir conceptos/Mapeo de conceptos contra PeopleSoft | * Catálogo de Conceptos en PeopleSoft (Consulta directa o sincronización a tabla local en ASN) * Catálogo de Conceptos en ASN * ABC de Conceptos en ASN | Configurable por Pantalla
2. Diseño de pantallas | 1, 2, 3, 4 | 1.1 | Mapeo de conceptos | Pantalla |  | 5.2. | * Definir conceptos/Mapeo de conceptos contra PeopleSoft | * ABC de Conceptos en ASN | Configurable por Pantalla
3. Diseño de la BD y SPs requeridos | 1, 2, 3, 4 | 2 | Config. Percepción/Deducción por País | Pantalla |  | 5.3.1 | * Definir estructura de Conceptos (BD), | * ABC de seguridad Concepto/Solicitante * ABC de seguridad Concepto/Autorizador * ABC de Cadena de Autorización | Seguridad Concepto/Perfil Solic. Seguridad Concepto/Perfil Autorizador.
4. Desarrollo de ABCs | 1, 2, 3, 5 | 3 | Flujo de Autorización por País | Pantalla |  | 5.3.3 | * Identificar estructura organizacional en CCMS | * Definir Estructura Organizacional en en CCMS (País, Ciudad, Site, Cliente, Programa, Cluster)
5. Desarrollo de Procesos | 1, 2, 3, 4 | 4 | ABC Conceptos de Nómina, Montos y %, | Pantalla |  | 5.3.4 | * ABC de Flujos de autorización | * ¿Configuración de Montos/%/Unidades es otra dimensión?
6. Pruebas | 1, 2, 3, 4 | 5 | ABC y desactivación de motivos de solicitud | Pantalla |  | 5.3.5 | * ABC Motivos de Solicitud | * Catálogo de Motivos en PeopleSoft (Consulta directa o sincronización a tabla local en ASN) * Catálogo de Motivos en ASN * ABC de Motivos en ASN | Catálogo local de Motivos
7. Liberación | 1, 2, 3, 4 | 5.1 | ABC y desactivación de conceptos de nómina por país | Pantalla |  | 5.3.6 | * Proceso de activar/desactivar conceptos | * ABC de Conceptos en ASN
8. Soporte a garantias | 1, 2, 3, 4 | 6 | ABC de Coordinador de Nómina por Site | Pantalla |  | 5.4. | * Definición de Rol Coordinador por Site | * ABC Seguridad Roles | Rol Payroll Manager/Payroll Coordinator/
9. Documentación y entrega | 1, 2, 3, 5 | 7 | Captura de Solicitud | Pantalla |  | 5.5.1 | * Autorización de Formato de Solicitud | * ABC de Solicitudes * Revisar dimensión de captura (Horas/Días) (No aplica)
| 1, 2, 3, 5 | 8 | Carga de PDFs (y otros documentos) | Pantalla |  | 5.5.1-Anexos | * Definir repositorios, estructura de documentación de solicitudes. | * Se requiere definición de carga de documentos a Solicitud. | Definir ubicación de doctos. PDFs (Pendiente análisis de correos)
| 1, 2, 3, 5 | 9 | Programa de Carga Masiva | Pantalla/Proceso |  | 5.5.2 | * Revisar proceso manual de carga para replicar la carga masiva de solicitudes. | * Se requiere identificar la interfase actual de archivos de Excel con PeopleSoft para identificar reuso de interfase (y Responsable) | Calcular Jefe Inmediato Identificar Reuso de Interfase (Revisar Sistemas)
| 1, 2, 3, 5 | 10 | Programa de Flujo de Autorización | Pantalla/Proceso |  | 5.5.3 | * Confirmar el análisis del Flujo de Autorización según documento "Estatus Solicitudes de Nómina.pptx" | * Revisar las transiciones a estatus CA (Cancelado) * Definir Log de transacciones para Reporte de Auditoría * Revisar comentario inicial | Catálogo de Temporizador por Conceptos Estatus adicional (Cierre Automatico/Cierre por Nómina)
| 1, 2, 3, 4 | 11 | ABC Programa de carga de fechas de pago y fechas límite de captura | Pantalla |  | 5.5.3 | * ABC de Nóminas () | * ¿Las solicitudes pueden ser para los diversos tipos de Nómina? * ABC de Nóminas | Revisar alcance/Tipos de Nómina
| 1, 2, 3, 5 | 12 | Pantalla de Estatus de Solicitud | Pantalla |  | 5.5.4 | * Pantalla de Estatus de Solicitud/Edición por Solicitante/Autorizador | * Pantalla de Mtto de Solicitudes Capturadas/Por Autorizar/Para Perfil | Resumen de Autorización
| 1, 2, 3, 4 | 13 | ABC de períodos | Pantalla |  | 5.5.5. | Ya mencionado en proceso 11
| 1, 2, 3, 5 | 14 | Rutina para envio de Notificación | Proceso |  | 5.5.6 | * Definir proceso para envio de notificaciones | * Este proceso es independiente del sistema debido a que no debe intervenir persona alguna para realizar notificaciones. | Configuración de periodo de envio de notificaciones Opcion de envio de notificación
| 1, 2, 3, 5 | 15 | Descarga de Información en EXCEL | Pantalla |  | 5.5.7 | * Definición de Layout de información en EXCEL | * Formulario de Consulta con filtros * Definición de información requerida (tentativamente la infirmación de la Solicitud Capturada) | Conseguir Layout de PeopleSoft/Enrique Layout de Data Analysis/Ana León
| 1, 2, 3, 5 | 16 | Consulta de Solicitudes con estatus y nivel de supervisor | Pantalla |  | 5.6. | * Definición de formulario de Vista/Consulta | * Definición de Estructura Organizacional por Rol de Consulta (5.6.3) | Por Perfil
| 1, 2, 3, 5 | 17 | Programa de extracción de Estructura Organizacional | Proceso |  | 5.7. | * Definición de estructura organizacional disponible en CCMS, alcance y sincronización. | * Falta por definir la forma en que se implementará el nuevo Nivel Cluster | Considerar Nivel Cluster (Checar CCMS)
| 1, 2, 3, 5 | 18 | Reporte General | Pantalla |  | 5.8.1 | * Definición de Reporte General y filtros | * ¿Los reportes son a nivel Nómina Cerrada? | Por Perfil
| 1, 2, 3, 5 | 19 | Reporte de Auditoría | Pantalla |  | 5.8.2 | * Definición de Reporte de Auditoría y filtros | * ¿Los reportes son a nivel Nómina Cerrada? | Por Perfil
| 1, 2, 3, 5 | 20 | Programa de Depuración o Cierre de Movs. no autorizados | Proceso |  | Otros (sin definición específica) | * Definición de proceso de cierre, alcance, responsable… | * Se requiere definir proceso de Cierre de Solicitudes No Autorizadas.

## Comentarios de Emilio
Módulo | Proceso | Proceso en Análisis Funcional | Requerimiento de Análisis | Resolución | Involucrados
1. Administración | 1. Catálogos administración por el usuario (administrador power user) | 5.1. | Se requiere definición de esquema de seguridad en CCMS | * Los esquemas de seguridad involucran Roles, Estructuras Organizacionales, Cadenas de Autorización, Permisos | Nómina, Sistemas
1. Administración | 2. Módulo de configuración de workflows | 5.5.4 | ¿Este es un proceso o tambien será una pantalla? |  | Nómina, Sistemas
1. Administración | 3. Módulo de configuración de grupos calendario | 5.5.5 | Pendiente revisar las definiciones de cierres mensuales y anuales. |  | Nómina, Sistemas
1. Administración | 4. Carga de archivos bajo un layout | 5.5.2 | Se requiere definición de layouts. |  | Nómina, Sistemas
2. Usabilidad | 1. Aplicación responsiva | Otros | Definir cuales pantallas se consultarán desde smartphone. Aplicar Bootstrap a estas pantallas. | * Definir solicitud. Incluya seguridad. Pantalla de Autorizadores. | Nómina, Sistemas
2. Usabilidad | 2. Pensada para funcionar en Tablet y smartphones | Otros | Se requiere definición | * Definir solicitud | Nómina, Sistemas
2. Usabilidad | 3. Workflows de aprobación | 5.5.4 | Confirmar si se requiere un formato de configuración o si se realizará una configuración inicial. | * Escenarios | Nómina, Sistemas
2. Usabilidad | 4. Módulo Administración / Configuración | Otros | Pendiente esquema de seguridad en CCMS/ADS |  | Sistemas
2. Usabilidad | 5. Audit trail de cambios | Otros | Se requiere definición | ¿Se refiere a Reporte de Auditoría? | Nómina, Sistemas | Estatus (Fechas)
2. Usabilidad | 6. Importación de archivos | 5.5.2 | Todas las cargas serán de solicitudes con estatus "En Borrador" |  | Sistemas
2. Usabilidad | 7. Generación de archivos para Ps y para Data Analysis | 5.5.8 y otro | Se requiere acceso a PS de consulta sobre los empleados activos. Esto con a finalidad de generar un archivo adicional de empleados inactivos (5.5.8.2) Se requiere definir los archivos para Data Analysis | Importante definir las interfases con PeopleSoft para la generación de estos archivos. | Nómina, Sistemas, PeopleSoft
3. Configuración de conceptos | 1. Percepciones | 5.2. | Falta definición de mapeo de Percepciones contra PeopleSoft |  | Nómina, Sistemas
3. Configuración de conceptos | 2. Deducciones | 5.2. | Falta definición de mapeo de Deducciones contra PeopleSoft |  | Nómina, Sistemas
3. Configuración de conceptos | 3. Con capacidad de identificar si es por monto / unidad / % | 5.2. | Definición de tipo de percepción/deducción |  | Nómina, Sistemas
3. Configuración de conceptos | 4. Mapeo de conceptos por: País, Ciudad, Site, Programa, cliente, Cluster | 5.2. | Pendiente esquema de seguridad en CCMS |  | Sistemas
3. Configuración de conceptos | 5. Mapeo de conceptos en herramienta de nómina manual vs mapeo de conceptos PS (N -> 1) | 5.2. | En la junta se indicó que se requerirá un mapeo de conceptos contra los de PeopleSoft para la generación de archivos de carga. Definir exactamente este proceso adicional. |  | Nómina, Sistemas
3. Configuración de conceptos | 6. Acceso / Permiso de conceptos de acuerdo al perfil de usuario | 5.2. | Definición de Roles de usuario | ¿Qué definición de perfil se tiene? | Nómina, Sistemas
4. Seguridad | 1.Manejo de perfiles de usuario | 5.1. | Se requiere definición. Pendiente esquema de seguridad en CCMS | Revisar si se refiere a Roles. | Nomina, Sistemas
4. Seguridad | 2.Los conceptos están ligados a un perfil o perfiles | 5.1, 5.2 | Se requiere definición. Pendiente esquema de seguridad en CCMS | Revisar si se refiere a Roles. | Nomina, Sistemas
4. Seguridad | 3.Trazabilidad (Auditabilidad) | Otros | Se requiere definición. Pendiente esquema de seguridad en CCMS | Revisar si se refiere a Roles. | Nomina, Sistemas
4. Seguridad | 4.Acceso desde cualquier lugar | Otros | Se requiere definición. Pendiente esquema de seguridad en CCMS | Revisar si se refiere a Roles. | Nomina, Sistemas
4. Seguridad | 5.Login con el usuario CCMS / ADS | 5.1. | Se requiere definición. Pendiente esquema de seguridad en CCMS | Revisar si se refiere a Roles. | Nomina, Sistemas
5. Workflows | 1.Por concepto de acuerdo al mapeo de conceptos | Otros | Se requiere definición |  | Nomina, Sistemas
5. Workflows | 2.“N” niveles de aprobación | 5.3.4 | Se requiere definición. ¿Flujos va a ser por cadena de autorización o por niveles organizacionales? | Revisar escenarios donde la cadena de autorización cambia. | Nomina, Sistemas
5. Workflows | 3.Configuración de aprobaciones en tiempo real | Otros | Se requiere definición | ¿Se refiere a aprobaciones automáticas? | Nomina, Sistemas | Revisar con Emilio
5. Workflows | 4.Monitor de workflows | 5.5.3-Visibilidad, Otros | Se requiere definición. Consulta de solicitud (cumple con Visibilidad?) |  | Nomina, Sistemas | Estatus de Solicitud
5. Workflows | 5.Aprobaciones automáticas por tiempo (Temporizador) | Otros | Se requiere definición. Definición de momento en que se aprueba automáticamente la solicitud. | Definición de Temporizador. | Nomina, Sistemas
6. Reportes (consulta en el sistema) | 1.Historial general / individual (específico por ccmsid) | 5.8.1 | Se requiere definición. ¿Reporte general cumple con solicitud? |  | Nomina, Sistemas
6. Reportes (consulta en el sistema) | 2.Información de periodo general / individual | 5.8.1 | Se requiere definición. ¿Reporte general cumple con solicitud? |  | Nomina, Sistemas
6. Reportes (consulta en el sistema) | 3.De acuerdo a la estructura de concepto e individual | 5.8.1 | Se requiere definición. ¿Reporte general cumple con solicitud? |  | Nomina, Sistemas
6. Reportes (consulta en el sistema) | 4.Capacidad de seleccionar / ordenar por concepto por grupo de concepto / por mapeo de país / site/ .. | 5.8.2 | Se requiere definición. ¿Reporte de auditoría cumple con solicitud? |  | Nomina, Sistemas
6. Reportes (consulta en el sistema) | 5.Reportes para data Analysis | Otros | Se requiere definición |  | Nomina, Sistemas
7. Cierre | 1.Manejo de periodos: catorcena / quincena | 5.5.8 | Generación de archivos de carga a PeopleSoft. Pendiente revisión de acceso a empleados marcados inactivos en PeopleSoft. | Se requiere definición y si se realizará un ABC de Nóminas. | Nomina, Sistemas, PeopleSoft
7. Cierre | 2.Tipo de nómina: Ordinaria, Extemporánea, Especial, Finiquitos Fondo de Ahorro, Aguinaldo, etc.) | Otros | Se requiere definción de cómo afectan cierres de nóminas a Solicitudes. | Se requiere definición y si se realizará un ABC de Nóminas. | Nomina, Sistemas
7. Cierre | 3.Los periodos se cierran: | Otros | Se requiere definción de cómo afectan cierres de nóminas a Solicitudes. |  | Nomina, Sistemas
7. Cierre | 3.1.Cierre mensual ( dentro de la configuración de periodo indicar mes al que corresponde) | Otros | Se requiere definción de cómo afectan cierres de nóminas a Solicitudes. |  | Nomina, Sistemas
7. Cierre | 3.2.Cierre anual | Otros | Se requiere definción de cómo afectan cierres de nóminas a Solicitudes. |  | Nomina, Sistemas
8. Exportación | 1.Por periodo – tipo de nómina – empresa – grupo calendario
8. Exportación | 2.Consulta de la exportación
8. Exportación | 3.Generación de reportes
8. Exportación | 4.Control de generación de archivos ( historial) | Otros | Definición de Historial de archivos | Log de extracciones de información.

## Base de Datos
Artefactos | Definición | Definición
Bases de Datos | ASN: Base de datos operativa | Diseñar
Bases de Datos | CCMS: Base de datos de seguridad y esquemas | Completa/complementar
Bases de Datos | PeopleSoft: BD externa. | Completa
ABC Seguridad: Roles | Tablas en CCMS/ASN | Completa/complementar
ABC Seguridad: Permisos | Tablas en CCMS/ASN | Completa/complementar
ABC Flujo de estatus | Tablas en ASN | Diseñar
Solicitudes | Tabla en ASN | Diseñar
ABC/Mapeo de Conceptos | Tabla en ASN/Tabla en PeopleSoft | Diseñar
ABC Motivos de Solicitud | Tabla en ASN | Diseñar
Estructura Organizacional | Tablas en ASN | Completa/complementar

## Estimación de Procesos
Id |  | Artefacto | Estimación de días
N/A 1 |  | Catálogo de Conceptos | 2
OK | 1.1 | Mapeo de conceptos | 1
N/A | 2 | Config. Percepción/Deducción por País | 1
OK | 3 | Flujo de Autorización por País | 1
N/A | 4 | ABC Conceptos de Nómina, Montos y %, | N/A
OK | 5 | ABC y desactivación de motivos de solicitud | 1
N/A | 5.1 | ABC y desactivación de conceptos de nómina por país | N/A
OK | 6 | ABC de Coordinador de Nómina por Site | 1
OK | 7 | Captura de Solicitud | 3
OK | 8 | Carga de PDFs (y otros documentos) | 1
OK | 9 | Programa de Carga Masiva | 2
OK | 10 | Programa de Flujo de Autorización | 2
OK | 11 | ABC Programa de carga de fechas de pago y fechas límite de captura | 1
OK | 12 | Pantalla de Estatus de Solicitud | 1
N/A | 13 | ABC de períodos | N/A
OK | 14 | Rutina para envio de Notificación | 3
OK | 15 | Descarga de Información en EXCEL | 2
OK | 16 | Consulta de Solicitudes con estatus y nivel de supervisor | 1
OK | 17 | Programa de extracción de Estructura Organizacional | …
OK | 18 | Reporte General | 2
OK | 19 | Reporte de Auditoría | 2
OK | 20 | Programa de Depuración o Cierre de Movs. no autorizados | 1
|  | Total | 28

## Gantt
Actividades | Febrero | [27 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J
1. Aclaraciones | bar: Febrero 7 J to Febrero 8 V; Febrero 11 L
2. Diseño de pantallas | bar: Febrero 12 M to Febrero 13 Mi
3. Diseño de la BD y SPs requeridos | bar: Febrero 14 J to Febrero 15 V; Febrero 18 L
4. Desarrollo de ABCs | bar: Febrero 19 M to Febrero 22 V; Febrero 25 L to Marzo 1 V
5. Desarrollo de Procesos | bar: Marzo 4 L to Marzo 8 V; Marzo 11 L to Marzo 15 V; Marzo 19 M to Marzo 22 V; Marzo 25 L to Marzo 29 V
6. Pruebas | bar: Abril 1 L to Abril 5 V
7. Liberación | bar: Abril 8 L
8. Soporte a garantias
9. Documentación y entrega