## Hoja1
Formulario	Funcionalidad	Descripción	Impacto
Mis Solicitudes	Botón Captura Rápida	Poner disponible el botón de Captura Rápida en el formulario	Funcionalidad adicional
Login	Mensaje de error al cargar	Retroalimentar al usuario de problemas con Login o Mensaje de usuario registrado	Funcionalidad adicional
Matriz de Parámetros	Pantallas diversas	Las listas de País, ciudad, site, cliente, programa y tipo de contrato deben estar correlacionadas.	Funcionalidad adicional
Mis Solicitudes	Desplegar todas las solicitudes	La pantalla debe desplegar todas la solicitudes no solo las que están Canceladas o En Borrador	Informativo para usuario
Mis Autorizaciones	Desplegar todas las solicitudes	La pantalla debe desplegar todas la solicitudes no solo las que están Pendientes de Autorizar	Informativo para usuario
Consulta de Movimientos	Reporte de todos los movimientos del período	Mostrar todos los movimientos del período actual y del anterior para consulta	Informativo para usuario
Captura de Conceptos	Desplegar autorizantes	No está desplegando autorizantes	Inmediato en la operación de la app.
Solicitudes Rápidas	Desplegar el Estatus después Enviar la solicitud	No despliega Estatus de la Solicitud ni desactiva los botones correspondientes	Inmediato en la operación de la app.
Captura de Conceptos	Autorización automática por montos	Realizar pruebas de autorizaciones automáticas por montos	Inmediato en la operación de la app.
Rechazar solicitud	Captura de motivos	Al rechazar solicitud, capturar motivo de rechazo	Inmediato en la operación de la app.
Autorizar solicitud	Desactivar edición	Al autorizar solicitud, desactivar edición de autorización	Inmediato en la operación de la app.
Autorizacion de Solicitudes	Autorización último nivel	Al autorizar en último nivel, cambiar el estatus de la solicitud y/o empleado-solicitud a autorizada.	Inmediato en la operación de la app.