## Sheet1
Formulario | Funcionalidad | Descripción | Impacto | Estimación (hrs.) | Resp
Autorización de Solicitudes | Edición de Autorización | Desactivar el botón Cancelar; no aplica la operación. | Inmediato en la operación de la app. | 2 | Alfredo
Autorización de Solicitudes | Edición de Autorización | Al Rechazar y luego autorizar un Concepto, revisar que los estatus de la Solicitud se actualicen correctamente | Inmediato en la operación de la app. | 4 | Alfredo
Autorización de Solicitudes | Autorización de solicitud | El Autorizante podrá consultar la historia de comentarios asociados a un concepto de la solicitud que halla pasado por Rechazos y Enviadas. | Nueva Funcionalidad | 6 | Javier
Autorización de Solicitudes | Autorizar/Rechazar solicitud | Al desplegar registros de solicitudes por autorizar, desplegar botones adicionales Autorizar/Rechazar para aplicar la operación a todos los registros seleccionados al mismo tiempo. | Nueva Funcionalidad | 8 | Javier
Captura de Conceptos | Autorización automática por montos | Realizar pruebas de autorizaciones automáticas por montos | Inmediato en la operación de la app. | 16 | Se pospone por comentario de Luis
Captura de Conceptos | Edición de Conceptos | Mientras no esté liberada la sección de Autorización automática, deshabilitar sección de captura. | Inmediato en la operación de la app. | 2 | Jesús
Captura de Solicitudes | Corrección de Rechazo | Al Aplicar los cambios en un Concepto Rechazado, se debe actualizar el Estatus de la aplicación | Informativo para usuario | 2 | Alfredo
Captura de Solicitudes | Corrección de Rechazo | Al desplegar los registros de una solicitud con conceptos rechazados, desactivar los botones Editar y Borrar que no deben estar disponibles si no aplica. | Informativo para usuario | 2 | Alfredo
Captura de Solicitudes | Edición de Solicitud | Al seleccionarse concepto para su edición, desplegar información del Autorizante que tiene asignado el concepto para su autorización. | Informativo para usuario | 2 | Alfredo
Captura de Solicitudes | Envio de Solicitud | Después de enviar una Solicitud a autorización, la aplicación deberá enviar a la pantalla de Mis solicitudes. | Informativo para usuario | 2 | Alfredo
Captura de Solicitudes | Autorización Automática x montos | Al capturarse una solicitud, debe revisarse que se actualicen los conceptos que indique la configuración de Autorización Automática. | Inmediato en la operación de la app. | 2 | Javier
Captura de Solicitudes | Captura de Solicitudes | Desplegar autorizadores default al capturar solicitante-empleado-concepto. | Inmediato en la operación de la app. | 3 | Jesús
Captura de Solicitudes | Edición de Solicitud Rechazada | Al editar un concepto, no requerir el campo Concepto Motivo | Inmediato en la operación de la app. | 2 | Javier
Captura de Solicitudes | Edición de Solicitudes | Desactivar el botón Borrar al editar una Solicitud por Rechazo | Inmediato en la operación de la app. | 2 | Jesús
Captura de Solicitudes | Edición de Solicitudes | Actualizar el estatus de Autorización cuando el Solicitante Cancele todos los conceptos no Autorizados | Inmediato en la operación de la app. | 2 | Jesús
Captura de Solicitudes | Editar Solicitud | Al desplegar los conceptos de la Solicitud, activar/desactivar los botones de edición, consulta, borrar que correspondan | Inmediato en la operación de la app. | 2 | Javier
Captura de Solicitudes | Captura rápida de Solicitudes | Disponibilidad de copy/Paste en Solicitudes Previamente Capturadas/Solicitudes nuevas | Nueva Funcionalidad | 6 | Jesús
Captura de Solicitudes | Despliegue de sección informativa (Montos) | Al desplegar información sobre los montos capturados, apoyarse en tabla adicional de divisa para desplegar Monto acompañado de la descripción de la moneda. | Nueva Funcionalidad | 6 | Jesús
Captura de Solicitudes | Edición de Solicitud | El Solicitante podrá consultar la historia de comentarios asociados a un concepto de la solicitud que halla pasado por Rechazos y Enviadas. | Nueva Funcionalidad | 6 | Javier
Consulta de Movimientos | Reporte de todos los movimientos del período | Mostrar todos los movimientos del período actual y del anterior para consulta | Informativo para usuario | 8 | Janeth
Login | Mensaje de error al cargar | Retroalimentar al usuario de problemas con Login o Mensaje de usuario registrado | Nueva Funcionalidad | 1 | Janeth
Matriz de Parámetros | Pantallas diversas | Las listas de País, ciudad, site, cliente, programa y tipo de contrato deben estar correlacionadas. | Nueva Funcionalidad | 16 | Segovia
Mis Autorizaciones | Desplegar todas las solicitudes | La pantalla debe desplegar todas la solicitudes no solo las que están Pendientes de Autorizar | Informativo para usuario | 4 | Janeth
Mis Solicitudes | Desplegar todas las solicitudes | La pantalla debe desplegar todas la solicitudes no solo las que están Canceladas o En Borrador | Informativo para usuario | 4 | Janeth
Mis Solicitudes | Botón Captura Rápida | Poner disponible el botón de Captura Rápida en el formulario | Nueva Funcionalidad | 2 | Janeth
Rechazo de solicitud | Rechazo de Solicitud. | Al rechazar un concepto en la solicitud, el Autorizante deberá capturar un comentario sobre los motivos u otros comentarios o aclaraciones. | Nueva Funcionalidad | 3 | Javier
Responsable Autoriza | Cancelación de Solicitud | Al cancelar una solicitud el Solicitante, se debe enviar mensaje descriptivo | Informativo para usuario | 1 | Janeth
Responsable Autoriza | Cierre de Solicitud | El Responsable debe tener acceso a consultar el detalle de los conceptos Autorizados | Informativo para usuario | 4 | Jesús
Responsable Autoriza | Cierre de Solicitud | Al cerrar la solicitud Autorizada, se debe actualizar el Estatus de la aplicación. | Informativo para usuario | 2 | Jesús
Solicitud Rechazada | Edición de Solicitud | Al editar una solicitud para volver a enviarla a autorización, el Solicitante deberá capturar un comentario sobre los cambios capturados u otros comentarios o aclaraciones. | Nueva Funcionalidad | 3 | Javier
Solicitud Rechazada | Rechazo de Solicitud. | El Solicitante debe poder modificar el Concepto al revisar un Rechazo. En caso de que lo modifique, deberá generar las autorizaciones desde el primer nivel. | Nueva Funcionalidad | 4 | Javier