## Pendientes Revisión 14-08-2019
Formulario	Funcionalidad	Descripción	Impacto	Estimación (hrs.)
Autorización de Solicitudes	Edición de Autorización	Desactivar el botón Cancelar; no aplica la operación.	Inmediato en la operación de la app.	2
Autorización de Solicitudes	Edición de Autorización	Al Rechazar y luego autorizar un Concepto, revisar que los estatus de la Solicitud se actualicen correctamente	Inmediato en la operación de la app.	4
Autorización de Solicitudes	Autorización de solicitud	El Autorizante podrá consultar la historia de comentarios asociados a un concepto de la solicitud que halla pasado por Rechazos y Enviadas.	Nueva Funcionalidad	6
Autorización de Solicitudes	Autorizar/Rechazar solicitud	Al desplegar registros de solicitudes por autorizar, desplegar botones adicionales Autorizar/Rechazar para aplicar la operación a todos los registros seleccionados al mismo tiempo.	Nueva Funcionalidad	8
Captura de Conceptos	Autorización automática por montos	Realizar pruebas de autorizaciones automáticas por montos	Inmediato en la operación de la app.	16
Captura de Conceptos	Edición de Conceptos	Mientras no esté liberada la sección de Autorización automática, deshabilitar sección de captura.	Inmediato en la operación de la app.	2
Captura de Solicitudes	Corrección de Rechazo	Al Aplicar los cambios en un Concepto Rechazado, se debe actualizar el Estatus de la aplicación	Informativo para usuario	2
Captura de Solicitudes	Corrección de Rechazo	Al desplegar los registros de una solicitud con conceptos rechazados, desactivar los botones Editar y Borrar que no deben estar disponibles si no aplica.	Informativo para usuario	2
Captura de Solicitudes	Edición de Solicitud	Al seleccionarse concepto para su edición, desplegar información del Autorizante que tiene asignado el concepto para su autorización.	Informativo para usuario	2
Captura de Solicitudes	Envio de Solicitud	Después de enviar una Solicitud a autorización, la aplicación deberá enviar a la pantalla de Mis solicitudes.	Informativo para usuario	2
Captura de Solicitudes	Autorización Automática x montos	Al capturarse una solicitud, debe revisarse que se actualicen los conceptos que indique la configuración de Autorización Automática.	Inmediato en la operación de la app.	2
Captura de Solicitudes	Captura de Solicitudes	Desplegar autorizadores default al capturar solicitante-empleado-concepto.	Inmediato en la operación de la app.	3
Captura de Solicitudes	Edición de Solicitud Rechazada	Al editar un concepto, no requerir el campo Concepto Motivo	Inmediato en la operación de la app.	2
Captura de Solicitudes	Edición de Solicitudes	Desactivar el botón Borrar al editar una Solicitud por Rechazo	Inmediato en la operación de la app.	2
Captura de Solicitudes	Edición de Solicitudes	Actualizar el estatus de Autorización cuando el Solicitante Cancele todos los conceptos no Autorizados	Inmediato en la operación de la app.	2
Captura de Solicitudes	Editar Solicitud	Al desplegar los conceptos de la Solicitud, activar/desactivar los botones de edición, consulta, borrar que correspondan	Inmediato en la operación de la app.	2
Captura de Solicitudes	Captura rápida de Solicitudes	Disponibilidad de copy/Paste en Solicitudes Previamente Capturadas/Solicitudes nuevas	Nueva Funcionalidad	6
Captura de Solicitudes	Despliegue de sección informativa (Montos)	Al desplegar información sobre los montos capturados, apoyarse en tabla adicional de divisa para desplegar Monto acompañado de la descripción de la moneda.	Nueva Funcionalidad	6
Captura de Solicitudes	Edición de Solicitud	El Solicitante podrá consultar la historia de comentarios asociados a un concepto de la solicitud que halla pasado por Rechazos y Enviadas.	Nueva Funcionalidad	6
Consulta de Movimientos	Reporte de todos los movimientos del período	Mostrar todos los movimientos del período actual y del anterior para consulta	Informativo para usuario	8
Login	Mensaje de error al cargar	Retroalimentar al usuario de problemas con Login o Mensaje de usuario registrado	Nueva Funcionalidad	1
Matriz de Parámetros	Pantallas diversas	Las listas de País, ciudad, site, cliente, programa y tipo de contrato deben estar correlacionadas.	Nueva Funcionalidad	16
Mis Autorizaciones	Desplegar todas las solicitudes	La pantalla debe desplegar todas la solicitudes no solo las que están Pendientes de Autorizar	Informativo para usuario	4
Mis Solicitudes	Desplegar todas las solicitudes	La pantalla debe desplegar todas la solicitudes no solo las que están Canceladas o En Borrador	Informativo para usuario	4
Mis Solicitudes	Botón Captura Rápida	Poner disponible el botón de Captura Rápida en el formulario	Nueva Funcionalidad	2
Rechazo de solicitud	Rechazo de Solicitud.	Al rechazar un concepto en la solicitud, el Autorizante deberá capturar un comentario sobre los motivos u otros comentarios o aclaraciones.	Nueva Funcionalidad	3
Responsable Autoriza	Cancelación de Solicitud	Al cancelar una solicitud el Solicitante, se debe enviar mensaje descriptivo	Informativo para usuario	1
Responsable Autoriza	Cierre de Solicitud	El Responsable debe tener acceso a consultar el detalle de los conceptos Autorizados	Informativo para usuario	4
Responsable Autoriza	Cierre de Solicitud	Al cerrar la solicitud Autorizada, se debe actualizar el Estatus de la aplicación.	Informativo para usuario	2
Solicitud Rechazada	Edición de Solicitud	Al editar una solicitud para volver a enviarla a autorización, el Solicitante deberá capturar un comentario sobre los cambios capturados u otros comentarios o aclaraciones.	Nueva Funcionalidad	3
Solicitud Rechazada	Rechazo de Solicitud.	El Solicitante debe poder modificar el Concepto al revisar un Rechazo. En caso de que lo modifique, deberá generar las autorizaciones desde el primer nivel.	Nueva Funcionalidad	4

## Pendientes
Formulario	Funcionalidad	Descripción	Impacto	Estimación
5.1	Catálogo de conceptos de nómina (90%)	Desarrollo de proceso de configuración de autorización autómatica. Tiempo estimado 4 días	Se desarrollaron los catálogos para iniciar operaciones.	4	días
5.5.2	Flujo de solicitud (90%)	Desactivar el boton de borrado de registros que ya fueron autorizados. / Corregir el desplegado de autorizantes en caso de que sean diferentes a los sugeridos / Se solicitó se agregará información adicional de cada registro.Desactivar el boton de borrado de registros que ya fueron autorizados. / Corregir el desplegado de autorizantes en caso de que sean diferentes a los sugeridos / Se solicitó se agregará información adicional de cada registro.	El flujo tiene incidencias en escenarios no contemplados en el documento original	5	días
5.7	Descarga de información (0%)	Pendiente de desarrollar 4 días		4	días
5.8	Notificaciones (80%)	Con el cambio a captura rápida será necesario adecuar el formato. Tiempo estimado 2 días	Se desarrollaron al 100% según especificaciones del requerimiento funcional original.	2	días
5.9.3	Solicitudes (100%)	Se solicitó se incluyera el rol de Consultor. Tiempo estimado 4 días		4	días