## BackLog
# Pendiente | Funcionalidad | Descripción | Impacto | Estimación (hrs.) | Responsable | Estatus | Petición
1 | Botón Rechazar Todos | Se requiere agregar botón Rechazar Todos para que el Responsable rechace toda la solicitud en lugar de seleccionar conceptos a rechazar | Nueva Funcionalidad | TERMINADO |  |  | Mireya Cavazos
2 | Reporte Separación folios por contrato /empresa. | Se requier Separación folios por contrato /empresa, ejemplo: HTC/SHT y HTGMTY | Nueva Funcionalidad | TERMINADO |  |  | Mireya Cavazos
3 | Edición de solicitudes no guarda los cambios antes de envió para autorización. | Se requiere un desarrollo para la separación de folios de diferente empresa capturados por el solicitante en una misma solicitud, generando un folio BIS al momento de ser autorizarlo. | Nueva Funcionalidad | CAMBIO COMPLEJO 3 semanas una vezasignado el desarrollador |  |  | Mireya Cavazos
4 | Asegurar lleguen las alertas de email, para los autorizantes. | Se programara que se notifique a los autorizantes cada hora, que tiene folios por autorizar. Dentro del correo de notificación a los autorizantes, no se podrá agregar un enlace directo a donde debe de dar un click el autorizante, dado que antes de ingresar a la herramienta debe ingresar sus credenciales, a lo cual solo se incluirá un link con la ruta o dirección de la herramienta para que posterior el autorizante ingrese sus credenciales y realice su proceso. | Nueva Funcionalidad | TERMINADO |  |  | Mireya Cavazos
5 | Congelar la incidencia capturada, cuando exista cambio en CCMS de contrato. Regla de cambios TP Lunes inicio de catorcena. Rafael Gutierrez | Congelar la incidencia capturada, cuando exista cambio en CCMS de contrato. Regla de cambios TP Lunes inicio de catorcena. | Nueva Funcionalidad | Saldaña 29 de Julio |  |  | Mireya Cavazos
6 | Incluir el mail o soporte de aprobación de las diferentes áreas o archivo según sea el caso. | Incluir el mail o soporte de aprobación de las diferentes áreas o archivo según sea el caso. | Nueva Funcionalidad | Jesus 24 de Julio |  |  | Mireya Cavazos
7 | Incluir la persona responsable que genera la solicitud. | Incluir la persona responsable que genera la solicitud en el correo | Nueva Funcionalidad | TERMINADO |  |  | Mireya Cavazos
8 | Incluir quien la aprobó antes de que nos llegara el flujo. | Incluir en el correo quien la aprobó antes de que nos llegara el flujo. | Nueva Funcionalidad | TERMINADO |  |  | Mireya Cavazos
9 | Incluir cifras control en cada flujo en la pantalla de captura de solicitudes, Monto total por concepto y numero de casos. | Incluir cifras control en cada flujo, Monto total por concepto y numero de casos. | Nueva Funcionalidad | Complejidad ALTA Tiempo de desarrollo 3 semanas, una vez asignado el desarrollador |  |  | Mireya Cavazos
10 | Se solicita poder extraer un resumen en Excel de la solicitud con los datos, resumen montos totales y los bonos cargados. | Se solicita poder extraer un resumen en Excel de la solicitud con los datos, resumen montos totales y los bonos cargados. | Nueva Funcionalidad | TERMINADO |  |  | Mireya Cavazos
11 | Incluir en los conceptos el % de Bono que se autoriza en caso de que aplique. | Incluir en los conceptos el % de Bono que se autoriza en caso de que aplique. | Nueva Funcionalidad | SE CANCELA REQUERIMIENTO |  |  | Mireya Cavazos
12 | Asignar un monto tope de $ 20,000 MXN por registro al momento del ingreso de la solicitud, en caso de ser mas alto el importe el solicitante deberá ingresar en el mismo documento mas de 1 registro hasta llegar al monto de pago. * | Asignar un monto tope de $ 20,000 MXN por registro al momento del ingreso de la solicitud, en caso de ser mas alto el importe el solicitante deberá ingresar en el mismo documento mas de 1 registro hasta llegar al monto de pago. * | Nueva Funcionalidad | TERMINADO |  |  | Mireya Cavazos
13 | Envio de mensaje con un tope de $ 20,000 MXN por registro al momento de autorizar de la solicitud, | Asignar un monto tope de $ 20,000 MXN por registro al momento de autorización de solicitudes, en caso de ser mas alto el importe el AUTORIZADOR | Nueva Funcionalidad | TERMINADO |  |  | Mireya Cavazos
Reportadas con la indicación Requerimientos críticos
Reportadas con la indicación Modificaciones críticas en la herramienta
* Revisar y proponer una solución alterna porque el sistema actualmente no permite capturar dos conceptos iguales para el mismo empleado.