## Pendientes Julio
# Pendiente | Funcionalidad | Descripción | Impacto | Estimación (hrs.) | Responsable | Estatus
CASO01_01JUL2020 | AL CREAR UN NUEVO PERFIL NO PERMITE SELECCIONAR CONCEPTOS UNO POR UNO | Cuando se esta creando un nuevo perfil no permite seleccionar conceptos uno por uno solo da la opción de seleccionar Todos | Alto |  |  | Corregido
CASO02_01JUL2020 | ERROR AL GUARDAR NUEVO PERFIL CREADO | Se estaba creando un nuevo perfil de empleado pero al momento de darle guardar nos arrojo el siguiente error | Alto |  |  | Corregido
CASO03_01JUL2020 | BOTÓN DE GURDAR Y CANCELAR NO EJECUTAN NINGUNA ACCIÓN | Quisimos editar este perfil para terminar de crearlo y no se pudo ya que al datle click en guardar el botón no ejecuta ninguna acción incluso el botón de cancelar tampoco ejecuta ninguna acción. | Alto |  |  | Corregido
CASO04_01JUL2020 | CAMPO TIPO DE CONTRATO SALE EN BLANCO AL EDITAR PERFIL RECIENTEMENTE CREADO | Se creó el perfil SOL_CHTMC_TEST3, al momento de buscarlo y darle click en editar el campo de Tipo de Contarto nos aparece en blanco y al hace click solo nos despliega el valor de - Todos - | Alto |  |  | Corregido
CASO01_02JUL2020 | NO ARROJA DE MANERA AUTOMÁTICA AUTORIZADOR NIVEL 2 AL CAPTURAR EL 4TO REGISTRO | Se pretende crear una solicitud la cual lleve los cuatro conceptos que se configuraron paa ese perfil pero al momento de querer capturar el 4to movimineto seleccionando el concepto que sea la app no nos esta arrojando de manera automática al – Autorizador Nivel 2 - | Medio |  |  | Corregido
CASO01_13JUL2020 | NO DESPLIEGA AUTORIZANTES DE FORMA AUTOMATICA | Al momento ingresar el concepto Bono Desempeño 1 la herramienta no despliega de manera automática a los autorizantes | Medio |  |  | Corregido
CASO01_17JUL2020 | NO APARECEN DETALLES DE LA SOLICITUD | Entre con el solicitante zaratelopez.5 y al seleccionar la solicitud 182 de mis solicitudes me aparece esta pantalla y no me trae ningún detalle de la solicitud 182. | Medio |  |  | Corregido
CASO01_23JUL2020 | NO ARROJA AUTORIZADOR NIVEL 1 EN AUTOMATICO | Al momento de seleccionar los conceptos Bono C y Bono Cliente la herramienta no arroja el Autorizador Nivel 1 de manera automática | Medio |  |  | Corregido