## Sheet1
Responsible | Aplicación |  | Estatus | Contacto
A Guerrero | AET Guatemala | AET | Pendiente de liberación problemas con los accesos | Justiniano Ramirez | Configurando tablas | 2019-12-17
A Guerrero | Elaborar plan de trabajo para implementar AET GTM | AET | Elaborar plan con C Orrante | Carlos Orrante
A Guerrero | Automatización de Cierre de CR y ESV | AET | En proceso de desarrollo (Detenido 70%) | Lidia Bernal
A Guerrero | Corregir vulnerabilidades AET | AET | No iniciado | Fernanda Bedolla
A Guerrero | Validar la razón por la que horario de CCMS no se actualizan en AET | AET | Pendiente de analizar | Cindy Guzman
A Guerrero | Manejo de "Probatios" en AET | AET | Pendiente de analizar | Honorio Cervantes
A Guerrero | AET implementación de Nocturnidad y Prima Dominical | AET | En proceso de desarrollo | Braulio Rea
A Guerrero | PPC Implementación de traducción de excepciones a español | PPC | Pendiente de implementar | Gloria Gutierrez
A Guerrero | PPC Desarrollo de historial de log usuario en la herramienta | PPC | Pendiente de desarrollo | Lidia Bernal
A Guerrero | Configuración de TermCodes para las aplicaciones de GMF | TP Lobs | Pendiente de desarrollo | Claudia Guajardo
A Guerrero | Corrección de calculo de horas nocturnas DRP | AET | En proceso de desarrollo | Cindy Guzman | En validación con el equipo de CCMS | TBD | Horario del lunch esta corrido un día
A Guerrero | Migración de TP Staff | TP Staff | Pendiente de migrar | Luis Rosado
A Guerrero | Migración de HCTools (PTL) | HC Tools | Pendiente de migrar | Luis Rosado
J Raygoza | Pantalla para visualizar los bonos que se enviaron de RAF a PS | RAF | Pendiente de desarrollo | Victor Ramirez
J Raygoza | Integración de GAPP con BOSCH para desactivación de badge automático | GAPP | Adecuación al GAPP y pruebas de conectividad | Johan Piedrac
J Raygoza | Implementación de nueva version del GAPP en México | GAPP | Ejecución de pruebas
J Raygoza | Ajuste a reporte de bonos en RAF para que detecte si es reecontratación | RAF | Pendiente de desarrollo | Victor Ramirez
J Raygoza | Migracion de Trackers de ABC a CCMS | Trackers ABC | Pendiente de desarrollo | Luis Rosado
J Raygoza | Automatizacion archivos Nomina Manual a Peoplesoft (Falta confirmación de parte de Mireya despues de hablar con NextG) | Nomina manual | Pendiente de confirmació de Layout | Mireya Cavazos
J Raygoza | Termometro | Termometro | Pendiente de Recibir | Rodolfo Ordorica
J Raygoza | Reenvio de candidatos a BIOS en RAF | RAF | Pendiente de Desarrollo | Victor Ramirez
J Raygoza | Pago de bonos RAF a Becarios | RAF | Pendiente de definición | Victor Ramirez
J Raygoza | Adecuación de reportes de Nomina (4) | Nomina manual | Pendiente de defiición | Mireya Cavazos
J Raygoza | Migrar Ourchannel de Everest SVR 7 | Migración | Pendiente de migrar, se creara CCT | Luis Rosado
J Raygoza | Migrar Passport de Everest SVR 7 | Migración | Pendiente de migrar, Se creara CCT | Luis Rosado
J Rangel | inConcert | Desarrollo | En proceso de pruebas | Pedro Infante
J Rangel | TP Cluster | Implementación | VoBo de Elias Triana | Carlos Orrante
J Rangel | Revisión del BOT Frecuencia, tiempo dee ejecución DRP | BIOS | Pendiente de atender | Gloria Gutierrez
J Rangel | Adecuación para el manejo de diferentes Sites para el mismo cliente | Phone Id Mgr | Pendiente de analizar | Jaime Cruz
J Raygoza | Migración de base de datos a SQL SERVER 2016 | SQL |  | Luis Rosado