## Hoja1
|  |  |  | Semana 0 | Semana -1 | Semana 0 | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5
|  | Fecha Inicio | Fecha Fin | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo
Tarea | time axis 2020-05-11 to 2020-06-28
1 | Análisis | 2020-05-11 | 2020-05-12 | bar: 2020-05-11 to 2020-05-12
2 | Planeación | 2020-05-12 | 2020-05-13 | bar: 2020-05-12 to 2020-05-13
3 | Adecuación en BD: Tabla nueva de relación | 2020-05-14 | 2020-05-14 | bar: 2020-05-14
4 | Ajuste de SP de INSERT y UPDATE de Perfil de Empleados | 2020-05-14 | 2020-05-15 | bar: 2020-05-14 to 2020-05-15
5 | Ajustes en formulario de Perfil de Empleados | 2020-05-18 | 2020-05-20 | bar: 2020-05-18 to 2020-05-20
6 | Integración de cambios y pruebas de Perfiles de Empleados | 2020-05-20 | 2020-05-20 | bar: 2020-05-20
7 | Pruebas de ajustes en Sps (Tarea 4) | 2020-05-21 | 2020-05-21 | bar: 2020-05-21
8 | Adecuaciones a 45 Stored Procedures involucrados en consulta a Perfil de Empleados | 2020-05-21 | 2020-05-26 | bar: 2020-05-21 to 2020-05-22; 2020-05-25 to 2020-05-26
9 | Integración a aplicación de cambios en Sps y pruebas con Controladores y Formularios | 2020-05-26 | 2020-05-26 | bar: 2020-05-26
10 | Pruebas de 10 formularios involucrados en cambios. | 2020-05-27 | 2020-06-02 | bar: 2020-05-27 to 2020-05-29; 2020-06-01 to 2020-06-02
11 | Generación de Ambiente de Pruebas con BD nueva | 2020-06-02 | 2020-06-02 | bar: 2020-06-02
12 | Integración de cambios en ambiente de Pruebas | 2020-05-03 | 2020-05-03 | bar: 2020-06-03
13 | Pruebas de 10 formularios involucrados en cambios en el ambiente de pruebas. | 2020-06-04 | 2020-06-10 | bar: 2020-06-04 to 2020-06-05; 2020-06-08 to 2020-06-10
14 | Generación de Scripts de liberación a producción | 2020-08-11 | 2020-06-12 | bar: 2020-06-11 to 2020-06-12
15 | Generación de Instalador en ambiente de producción | 2020-06-11 | 2020-06-12 | bar: 2020-06-11 to 2020-06-12
16 | Instalación de cambios en producción | 2020-06-12 | 2020-06-15 | bar: 2020-06-12; 2020-06-15
17 | Seguimiento a liberación en ambiente de producción | 2020-06-16 | 2020-06-17 | bar: 2020-06-16 to 2020-06-17
Tarea
Cierre de nómina
Dia no laboral