## Hoja1
# REPORTE | TIPO | DETALLE | PEDIDO | RESUELTO | CONFIRMADO
1 | Solicitud de incidencia | No muestra autorizantes en la primer captura | Que muestre de manera automática los autorizantes | SI | SI
2 | Solicitud de incidencia | Captura rápida, Funcionalidad actual No elimina CCMSId, Monto o concepto y no muestra que se capturó | Se solicita que ya sea borre uno de los datos o un mensaje donde se procesó la captura | SI | NO
3 | Autorización de solicitud | El autorizante ara autorizar un folio, se requiere que tome en cuenta todas las pantallas | Se solicita que la función de autorizar todo, sea para todas las pantallas del mismo folio de solicitud | NO | NO
4 | Reporte de perfiles | En el reporte de perfiles, sigue reflejando como activos los perfiles deshabilitados | Que ya no muestre los perfiles desactivados | SI | NO
5 | Reporte de mis solicitudes | No muestra los totales en montos ni conceptos | Que el reporte muestre el total de elementos y montos solicitados | NO | NO
6 | Depósito de archivo en PS | Jesús no cuenta con el acceso a amb PROD de PS | Que el archivo se deposite en forma aut o que se otorgue acceso a Jesús de los Santos | NO | NO
7 | Solicitud de incidencia | Desapareció el botón de enviar solicitud (botón verde) al momento de levantar una nueva solicitud | Que muestre el botón Enviar Solicitud al momento de estar capturando una nueva solicitud | SI | SI
8 | Solicitud de incidencia | Al momento de levantar una solicitud surgen las siguientes situaciones: 1.- Se están duplicando los autorizadores (error marcado en amarillo y encerrado en rojo) 2.- En dado caso de que el usuario quiera enviar la solicitud el botón no aparece, este aparece hasta que se le da click al botón de Editar | Que se validen los autorizadores duplicados y muestre mensaje para corrección. Que el botón Enviar aparezca desde el momento de estar capturando una nueva solicitud | SI | NO
9 | Solicitud de incidencia | Cuando se ingresa al módulo de mis autorizaciones para la solicitud 11522 aparece duplicada debido a que en el módulo de mis solicitudes del solicitante barrerapedraza.5 la solicitud el autorizante munizflores.5 aparece duplicado | Que no parezca duplicado el autorizante. | SI | NO
10 | Perfil de Empleados | En la parte donde se asigna los conceptos de nómina no se ordena alfabéticamente, como podemos ver en la imagen en lo señalado con rojo, después del concepto Tiempo extra aparece el concepto Ahorro a plazo, Ahorro vista, Comedor, Etc.. | Que aparezcan ordenados alfabéticamente los conceptos de nómina. | SI | SI
11 | Solicitud de incidencia | Al momento de querer seleccionar un periodo en el combo de Periodo de nómina actual veremos que solo aparecen 2 periodos, anteriormente aparecían periodos de las catorcenas del 2019. ¿ Está correcto que solo aparezcan esos dos periodos? | Es correcta la funcionalidad. Al capturarse nuevas solicitudes, solo deben aparecer disponibles los períodos de nómina presente y futuros. No se pueden capturar solicitudes de períodos pasados. | N/A | N/A
12 | Solicitud de incidencia | Al momento de dar click en Editar a alas solicitudes con estatus En Borrador (marcado en amarillo) nos aparece un punto (encerrado en rojo) en las columnas Editar y Borrar. | Que no muestre estos puntos en la situación indicada. | N/A | N/A
13 | Autorización de solicitud | El box de Estatus (marcado en amarillo) no indica ningún comentario haciendo referencia al estatus de la solicitud, posteriormente después de haber rechazado el concepto de la solicitud este box se llenó (paso 2). | Que se actualice el estatus al rechazar la solicitud. | NO | NO

## 14 de febrero de 2020
TIPO | DETALLE | PEDIDO | ESTATUS
Solicitud de incidencia | No muestra autorizantes en la primera captura | Que muestre de manera automática los autorizantes | Corrección liberada
Solicitud de incidencia | Captura rápida, Funcionalidad actual No elimina CCMS, Monto o concepto y no muestra que se capturó | Se solicita que ya sea borre uno de los datos o un mensaje donde se proceso la captura | Corrección liberada
Autorización de solicitud | El autorizante para autorizar un folio, se requiere que tome en cuenta todas las pantallas | Se solicita que la función de autorizar todo, sea para todas las pantallas del mismo folio de solicitud
Reporte de perfiles | En el reporte de perfiles, sigue reflejando como activos los perfiles deshabilitados | Que ya ni muestre los perfiles desactivados | Corrección liberada. Faltan pruebas en todos los roles
Reporte de mis solicitudes | No muestra los totales en montos ni conceptos | Que el reporte muestre el total de elementos y montos solicitados
Depósito de archivo en PS | Jesús no cuenta con el acceso a amb PROD de PS | Que el archivo se deposite en forma aut o que se otorgue acceso a Jesús De los Santos