## Plan de Trabajo General
Etapas	Actividades	Entregables	Fechas
1. Juntas de aclaración	* Juntas de aclaración de análisis funcional / * Definición final de funcionalidad
2. Diseño de pantallas	* Prototipo de pantallas y menús / * Pruebas de flujos de trabajo
3. Diseño de la BD y SPs requeridos	* Definición de catálogos externos / * Diseño de BD y tablas requeridas por el sistema. / * Progamación de artefactos en BD (Vistas, SPs, Funciones, etc.)
4. Desarrollo de ABCs	* Programación de ABCs
5. Desarrollo de Procesos	* Programación de procesos de seguridad / * Programación de procesos operativos / * Programación de reportes
6. Pruebas	* Definición de pruebas / * Desarrollo de pruebas
7. Liberación	* Liberación de sistema a ambiente de producción
8. Soporte a garantias	* Seguimiento a operación de sistema / * Soporte y estabilización del sistema
9. Documentación y entrega	* Documentación: Manuales de operación / * Documentación: Manuales de capacitación / * Aceptación del sistema.

## Plan de Trabajo Inicial
		Etapas	Id	Artefacto	Tipo	Tarea	Definición	Requerimiento de Análisis	Comentarios	Resolución	Involucrados
1. Juntas de aclaración		1, 2, 3, 4	1	Catálogo de Conceptos	Pantalla		5.2.	* Definir conceptos/Mapeo de conceptos contra PeopleSoft	* Catálogo de Conceptos en PeopleSoft (Consulta directa o sincronización a tabla local en ASN) / * Catálogo de Conceptos en ASN / * ABC de Conceptos en ASN	Configurable por Pantalla
2. Diseño de pantallas		1, 2, 3, 4	1.1	Mapeo de conceptos	Pantalla		5.2.	* Definir conceptos/Mapeo de conceptos contra PeopleSoft	* ABC de Conceptos en ASN	Configurable por Pantalla
3. Diseño de la BD y SPs requeridos		1, 2, 3, 4	2	Config. Percepción/Deducción por País	Pantalla		5.3.1	* Definir estructura de Conceptos (BD),	* ABC de seguridad Concepto/Solicitante / * ABC de seguridad Concepto/Autorizador / * ABC de Cadena de Autorización	Seguridad Concepto/Perfil Solic. / Seguridad Concepto/Perfil Autorizador.
4. Desarrollo de ABCs		1, 2, 3, 5	3	Flujo de Autorización por País	Pantalla		5.3.3	* Identificar estructura organizacional en CCMS	* Definir Estructura Organizacional en en CCMS (País, Ciudad, Site, Cliente, Programa, Cluster)
5. Desarrollo de Procesos		1, 2, 3, 4	4	ABC Conceptos de Nómina, Montos y %,	Pantalla		5.3.4	* ABC de Flujos de autorización	* ¿Configuración de Montos/%/Unidades es otra dimensión?
6. Pruebas		1, 2, 3, 4	5	ABC y desactivación de motivos de solicitud	Pantalla		5.3.5	* ABC Motivos de Solicitud	* Catálogo de Motivos en PeopleSoft (Consulta directa o sincronización a tabla local en ASN) / * Catálogo de Motivos en ASN / * ABC de Motivos en ASN	Catálogo local de Motivos
7. Liberación		1, 2, 3, 4	5.1	ABC y desactivación de conceptos de nómina por país	Pantalla		5.3.6	* Proceso de activar/desactivar conceptos	* ABC de Conceptos en ASN
8. Soporte a garantias		1, 2, 3, 4	6	ABC de Coordinador de Nómina por Site	Pantalla		5.4.	* Definición de Rol Coordinador por Site	* ABC Seguridad Roles	Rol Payroll Manager/Payroll Coordinator/
9. Documentación y entrega		1, 2, 3, 5	7	Captura de Solicitud	Pantalla		5.5.1	* Autorización de Formato de Solicitud	* ABC de Solicitudes / * Revisar dimensión de captura (Horas/Días) (No aplica)
		1, 2, 3, 5	8	Carga de PDFs (y otros documentos)	Pantalla		5.5.1-Anexos	* Definir repositorios, estructura de documentación de solicitudes.	* Se requiere definición de carga de documentos a Solicitud.	Definir ubicación de doctos. / PDFs (Pendiente análisis de correos)
		1, 2, 3, 5	9	Programa de Carga Masiva	Pantalla/Proceso		5.5.2	* Revisar proceso manual de carga para replicar la carga masiva de solicitudes.	* Se requiere identificar la interfase actual de archivos de Excel con PeopleSoft para identificar reuso de interfase (y Responsable)	Calcular Jefe Inmediato / Identificar Reuso de Interfase (Revisar Sistemas)
		1, 2, 3, 5	10	Programa de Flujo de Autorización	Pantalla/Proceso		5.5.3	* Confirmar el análisis del Flujo de Autorización según documento "Estatus Solicitudes de Nómina.pptx"	* Revisar las transiciones a estatus CA (Cancelado) / * Definir Log de transacciones para Reporte de Auditoría / * Revisar comentario inicial	Catálogo de Temporizador por Conceptos / Estatus adicional (Cierre Automatico/Cierre por Nómina)
		1, 2, 3, 4	11	ABC Programa de carga de fechas de pago y fechas límite de captura	Pantalla		5.5.3	* ABC de Nóminas ()	* ¿Las solicitudes pueden ser para los diversos tipos de Nómina? / * ABC de Nóminas	Revisar alcance/Tipos de Nómina
		1, 2, 3, 5	12	Pantalla de Estatus de Solicitud	Pantalla		5.5.4	* Pantalla de Estatus de Solicitud/Edición por Solicitante/Autorizador	* Pantalla de Mtto de Solicitudes Capturadas/Por Autorizar/Para Perfil	Resumen de Autorización
		1, 2, 3, 4	13	ABC de períodos	Pantalla		5.5.5.	Ya mencionado en proceso 11
		1, 2, 3, 5	14	Rutina para envio de Notificación	Proceso		5.5.6	* Definir proceso para envio de notificaciones	* Este proceso es independiente del sistema debido a que no debe intervenir persona alguna para realizar notificaciones.	Configuración de periodo de envio de notificaciones / Opcion de envio de notificación
		1, 2, 3, 5	15	Descarga de Información en EXCEL	Pantalla		5.5.7	* Definición de Layout de información en EXCEL	* Formulario de Consulta con filtros / * Definición de información requerida (tentativamente la infirmación de la Solicitud Capturada)	Conseguir Layout de PeopleSoft/Enrique / Layout de Data Analysis/Ana León
		1, 2, 3, 5	16	Consulta de Solicitudes con estatus y nivel de supervisor	Pantalla		5.6.	* Definición de formulario de Vista/Consulta	* Definición de Estructura Organizacional por Rol de Consulta (5.6.3)	Por Perfil
		1, 2, 3, 5	17	Programa de extracción de Estructura Organizacional	Proceso		5.7.	* Definición de estructura organizacional disponible en CCMS, alcance y sincronización.	* Falta por definir la forma en que se implementará el nuevo Nivel Cluster	Considerar Nivel Cluster (Checar CCMS)
		1, 2, 3, 5	18	Reporte General	Pantalla		5.8.1	* Definición de Reporte General y filtros	* ¿Los reportes son a nivel Nómina Cerrada?	Por Perfil
		1, 2, 3, 5	19	Reporte de Auditoría	Pantalla		5.8.2	* Definición de Reporte de Auditoría y filtros	* ¿Los reportes son a nivel Nómina Cerrada?	Por Perfil
		1, 2, 3, 5	20	Programa de Depuración o Cierre de Movs. no autorizados	Proceso		Otros (sin definición específica)	* Definición de proceso de cierre, alcance, responsable…	* Se requiere definir proceso de Cierre de Solicitudes No Autorizadas.

## Comentarios de Emilio
Módulo	Proceso	Proceso en Análisis Funcional	Requerimiento de Análisis	Resolución	Involucrados
1. Administración	1. Catálogos administración por el usuario (administrador power user)	5.1.	Se requiere definición de esquema de seguridad en CCMS	* Los esquemas de seguridad involucran Roles, Estructuras Organizacionales, Cadenas de Autorización, Permisos	Nómina, Sistemas
1. Administración	2. Módulo de configuración de workflows	5.5.4	¿Este es un proceso o tambien será una pantalla?		Nómina, Sistemas
1. Administración	3. Módulo de configuración de grupos calendario	5.5.5	Pendiente revisar las definiciones de cierres mensuales y anuales.		Nómina, Sistemas
1. Administración	4. Carga de archivos bajo un layout	5.5.2	Se requiere definición de layouts.		Nómina, Sistemas

2. Usabilidad	1. Aplicación responsiva	Otros	Definir cuales pantallas se consultarán desde smartphone. / Aplicar Bootstrap a estas pantallas.	* Definir solicitud. Incluya seguridad. Pantalla de Autorizadores.	Nómina, Sistemas
2. Usabilidad	2. Pensada para funcionar en Tablet y smartphones	Otros	Se requiere definición	* Definir solicitud	Nómina, Sistemas
2. Usabilidad	3. Workflows de aprobación	5.5.4	Confirmar si se requiere un formato de configuración o si se realizará una configuración inicial.	* Escenarios	Nómina, Sistemas
2. Usabilidad	4. Módulo Administración / Configuración	Otros	Pendiente esquema de seguridad en CCMS/ADS		Sistemas
2. Usabilidad	5. Audit trail de cambios	Otros	Se requiere definición	¿Se refiere a Reporte de Auditoría?	Nómina, Sistemas	Estatus (Fechas)
2. Usabilidad	6. Importación de archivos	5.5.2	Todas las cargas serán de solicitudes con estatus "En Borrador"		Sistemas
2. Usabilidad	7. Generación de archivos para Ps y para Data Analysis	5.5.8 y otro	Se requiere acceso a PS de consulta sobre los empleados activos. / Esto con a finalidad de generar un archivo adicional de empleados inactivos (5.5.8.2) / Se requiere definir los archivos para Data Analysis	Importante definir las interfases con PeopleSoft para la generación de estos archivos.	Nómina, Sistemas, PeopleSoft

3. Configuración de conceptos	1. Percepciones	5.2.	Falta definición de mapeo de Percepciones contra PeopleSoft		Nómina, Sistemas
3. Configuración de conceptos	2. Deducciones	5.2.	Falta definición de mapeo de Deducciones contra PeopleSoft		Nómina, Sistemas
3. Configuración de conceptos	3. Con capacidad de identificar si es por monto / unidad / %	5.2.	Definición de tipo de percepción/deducción		Nómina, Sistemas
3. Configuración de conceptos	4. Mapeo de conceptos por: País, Ciudad, Site, Programa, cliente, Cluster	5.2.	Pendiente esquema de seguridad en CCMS		Sistemas
3. Configuración de conceptos	5. Mapeo de conceptos en herramienta de nómina manual vs mapeo de conceptos PS (N -> 1)	5.2.	En la junta se indicó que se requerirá un mapeo de conceptos contra los de PeopleSoft para la generación de archivos de carga. Definir exactamente este proceso adicional.		Nómina, Sistemas
3. Configuración de conceptos	6. Acceso / Permiso de conceptos de acuerdo al perfil de usuario	5.2.	Definición de Roles de usuario	¿Qué definición de perfil se tiene?	Nómina, Sistemas

4. Seguridad	1.Manejo de perfiles de usuario	5.1.	Se requiere definición. Pendiente esquema de seguridad en CCMS	Revisar si se refiere a Roles.	Nomina, Sistemas
4. Seguridad	2.Los conceptos están ligados a un perfil o perfiles	5.1, 5.2	Se requiere definición. Pendiente esquema de seguridad en CCMS	Revisar si se refiere a Roles.	Nomina, Sistemas
4. Seguridad	3.Trazabilidad (Auditabilidad)	Otros	Se requiere definición. Pendiente esquema de seguridad en CCMS	Revisar si se refiere a Roles.	Nomina, Sistemas
4. Seguridad	4.Acceso desde cualquier lugar	Otros	Se requiere definición. Pendiente esquema de seguridad en CCMS	Revisar si se refiere a Roles.	Nomina, Sistemas
4. Seguridad	5.Login con el usuario CCMS / ADS	5.1.	Se requiere definición. Pendiente esquema de seguridad en CCMS	Revisar si se refiere a Roles.	Nomina, Sistemas

5. Workflows	1.Por concepto de acuerdo al mapeo de conceptos	Otros	Se requiere definición		Nomina, Sistemas
5. Workflows	2.“N” niveles de aprobación	5.3.4	Se requiere definición. ¿Flujos va a ser por cadena de autorización o por niveles organizacionales?	Revisar escenarios donde la cadena de autorización cambia.	Nomina, Sistemas
5. Workflows	3.Configuración de aprobaciones en tiempo real	Otros	Se requiere definición	¿Se refiere a aprobaciones automáticas?	Nomina, Sistemas	Revisar con Emilio
5. Workflows	4.Monitor de workflows	5.5.3-Visibilidad, Otros	Se requiere definición. Consulta de solicitud (cumple con Visibilidad?)		Nomina, Sistemas	Estatus de Solicitud
5. Workflows	5.Aprobaciones automáticas por tiempo (Temporizador)	Otros	Se requiere definición. Definición de momento en que se aprueba automáticamente la solicitud.	Definición de Temporizador.	Nomina, Sistemas

6. Reportes (consulta en el sistema)	1.Historial general / individual (específico por ccmsid)	5.8.1	Se requiere definición. ¿Reporte general cumple con solicitud?		Nomina, Sistemas
6. Reportes (consulta en el sistema)	2.Información de periodo general / individual	5.8.1	Se requiere definición. ¿Reporte general cumple con solicitud?		Nomina, Sistemas
6. Reportes (consulta en el sistema)	3.De acuerdo a la estructura de concepto e individual	5.8.1	Se requiere definición. ¿Reporte general cumple con solicitud?		Nomina, Sistemas
6. Reportes (consulta en el sistema)	4.Capacidad de seleccionar / ordenar por concepto por grupo de concepto / por mapeo de país / site/ ..	5.8.2	Se requiere definición. ¿Reporte de auditoría cumple con solicitud?		Nomina, Sistemas
6. Reportes (consulta en el sistema)	5.Reportes para data Analysis	Otros	Se requiere definición		Nomina, Sistemas

7. Cierre	1.Manejo de periodos: catorcena / quincena	5.5.8	Generación de archivos de carga a PeopleSoft. Pendiente revisión de acceso a empleados marcados inactivos en PeopleSoft.	Se requiere definición y si se realizará un ABC de Nóminas.	Nomina, Sistemas, PeopleSoft
7. Cierre	2.Tipo de nómina: Ordinaria, Extemporánea, Especial, Finiquitos Fondo de Ahorro, Aguinaldo, etc.)	Otros	Se requiere definción de cómo afectan cierres de nóminas a Solicitudes.	Se requiere definición y si se realizará un ABC de Nóminas.	Nomina, Sistemas
7. Cierre	3.Los periodos se cierran:	Otros	Se requiere definción de cómo afectan cierres de nóminas a Solicitudes.		Nomina, Sistemas
7. Cierre	3.1.Cierre mensual ( dentro de la configuración de periodo indicar mes al que corresponde)	Otros	Se requiere definción de cómo afectan cierres de nóminas a Solicitudes.		Nomina, Sistemas
7. Cierre	3.2.Cierre anual	Otros	Se requiere definción de cómo afectan cierres de nóminas a Solicitudes.		Nomina, Sistemas

8. Exportación	1.Por periodo – tipo de nómina – empresa – grupo calendario
8. Exportación	2.Consulta de la exportación
8. Exportación	3.Generación de reportes
8. Exportación	4.Control de generación de archivos ( historial)	Otros	Definición de Historial de archivos	Log de extracciones de información.

## Base de Datos
Artefactos	Definición	Definición
Bases de Datos	ASN: Base de datos operativa	Diseñar
Bases de Datos	CCMS: Base de datos de seguridad y esquemas	Completa/complementar
Bases de Datos	PeopleSoft: BD externa.	Completa
ABC Seguridad: Roles	Tablas en CCMS/ASN	Completa/complementar
ABC Seguridad: Permisos	Tablas en CCMS/ASN	Completa/complementar
ABC Flujo de estatus	Tablas en ASN	Diseñar
Solicitudes	Tabla en ASN	Diseñar
ABC/Mapeo de Conceptos	Tabla en ASN/Tabla en PeopleSoft	Diseñar
ABC Motivos de Solicitud	Tabla en ASN	Diseñar
Estructura Organizacional	Tablas en ASN	Completa/complementar

## Estimación de Procesos
Id		Artefacto	Estimación de días		Implementación
N/A 1		Catálogo de Conceptos	2		Catalogo	Conceptos
OK	1.1	Mapeo de conceptos	1		Catalogo	MapeoConceptos
N/A	2	Config. Percepción/Deducción por País	1		Catalogo	ConceptosXPais
OK	3	Flujo de Autorización por País	1		Solicitud
N/A	4	ABC Conceptos de Nómina, Montos y %,	N/A		N/A	N/A
OK	5	ABC y desactivación de motivos de solicitud	1		Catalogo	Motivos
N/A	5.1	ABC y desactivación de conceptos de nómina por país	N/A		N/A	N/A
OK	6	ABC de Coordinador de Nómina por Site	1		Seguridad	CoordinadoresNomina
OK	7	Captura de Solicitud	3		Solicitud	Captura
OK	8	Carga de PDFs (y otros documentos)	1		Solicitud	CargaDocumento
OK	9	Programa de Carga Masiva	2		Solicitud	CargaMasiva
OK	10	Programa de Flujo de Autorización	2
OK	11	ABC Programa de carga de fechas de pago y fechas límite de captura	1		Nomina	Periodos
OK	12	Pantalla de Estatus de Solicitud	1		Solicitud	Administracion
N/A	13	ABC de períodos	N/A		N/A	N/A
OK	14	Rutina para envio de Notificación	3		Solicitud	Notificaciones
OK	15	Descarga de Información en EXCEL	2		Proceso	GeneracionEXCEL
OK	16	Consulta de Solicitudes con estatus y nivel de supervisor	1
OK	17	Programa de extracción de Estructura Organizacional	…
OK	18	Reporte General	2		Reporte	General
OK	19	Reporte de Auditoría	2		Reporte	Auditoria
OK	20	Programa de Depuración o Cierre de Movs. no autorizados	1		Proceso	CierreMovimientos

		Total	28

## Gantt
Actividades		Febrero					Marzo					Abril					Mayo
	Semana 1					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5					Semana 6					Semana 7					Semana 8					Semana 9					Semana 10					Semana 11					Semana 12					Semana 13					Semana 14					Semana 15					Semana 16
	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J
1. Aclaraciones
2. Diseño de pantallas
3. Diseño de la BD y SPs requeridos
4. Desarrollo de ABCs
5. Desarrollo de Procesos
6. Pruebas
7. Liberación
8. Soporte a garantias
9. Documentación y entrega

Semana en curso

## Plan de Trabajo
Semana	Fechas
1	Del 31 de enero al 8 de febrero
2	Del 11 al 15 de febrero
3	Del 18 al 22 de febrero
4	Del 25 de febrero al 1 de marzo
5	Del 4 al 8 de marzo
6	Del 11 al 15 de marzo
7	Del 19 al 22 de marzo
8	Del 25 de marzo al 1 de abril

Semana 2	Actividades	Riesgos
	Aclaraciones de Análisis funcional
	Diseño de prototipos de sistema ABC
	Diseño de Base de Datos

Semana 3	Actividades	Riesgos
	Conclusión de Diseño de BD	Confirmación de layouts de carga solicitudes y Data Analysis
	VoBo de Diseño de Pantallas	Se añaden formularios fuera de análisis
	Programación de ABC's: Artefactos 2, 4, 5 y 6	No se advierten riesgos. ABCs mas sencillos

Semana 4	Actividades	Riesgos
	Programación de ABC's:

Semana 5	Actividades	Riesgos
	Programación de ABC's

Semana 6	Actividades	Riesgos
	Conclusión de Catálogos de Captura
	Pantallas de Procesos

Semana 7	Actividades	Riesgos
	Pantallas de Procesos

Semana 8	Actividades	Riesgos

Semana 9	Actividades	Riesgos

Semana 10	Actividades	Riesgos

Artefactos	Formulario / Proceso
Catálogo	Conceptos de Nómina	OK
Catálogo	Periodicidad de Nómina	OK
Catálogo	Tipos de Períodos	OK
Catálogo	Años de Nómina	OK
Catálogo	Meses de Nómina	OK
Catálogo	Consecutivo de Período de Nómina	OK
Catálogo	Conceptos de Motivo	OK

Catálogo	Periodos de Nómina
Catálogo	Consecutivo de Periodicidad
Catálogo	Motivos de solicitud

Proceso	Configuración de Concepto
Proceso	Perfiles de Empleado	Creaciones de Perfiles de Seguridad y Asignación de Seguridad a usuarios
Proceso	Asignacion Empleado-Perfil
Catálogo	Roles
Catálogo	Grupo Calendario
Proceso	Captura de Solicitudes	Concluir procesos de Solicitudes (Captura y Carga masiva)
Proceso	Cargas masivas
Proceso	Mantenimiento a Solicitudes	Procesos de Mantenimiento de Solicitudes (Autorizaciones/Rechazos/Cancelaciones)
Proceso	Generación de archivos PeopleSoft	Procesos de Generación de archivos PeopleSoft
Proceso	Procesos de Cierre Manual
	Procesos de Cierre Automático	Procesos de Cierres (Automático y Manual)
	Reporte de Auditoria	Reportes de Auditoría y General
	Reporte General