## Sheet1
Fecha de Rev	Casos	Duración Total	Descripción	Comentarios Desarrollo	Comentarios Adicionales
2019-08-20	Rev.1	4 hrs	Al entrar a la herramienta en Internet Explorer Imagen 1 el campo de Folio de Solicitud aparece en automático como -1 cosa que no sucede con el Google Chrome Imagen 2. / Al entrar a la herramienta en Internet Explorer Imagen 1 el campo de Folio de Solicitud aparece en automático como -1 cosa que no sucede con el Google Chrome Imagen 2.	Se atenderá en la próxima versión. No se solicitó aplicación multi-navegadores, y a menos que Folio de Solicitud -1 detenga la captura de solicitudes, queda asi.	Se queda asi hasta nuevo aviso
2019-08-20	Rev.2	4 hrs	Al capturar el valor en el campo Parámetro/Monto la descripción del campo aparece como 300 Montos / Al capturar el valor en el campo Parámetro/Monto la descripción del campo aparece como 300 Montos	Se aplicaron cambios para que aparezca la descripción de la moneda cuanto se captura una solicitud para un concepto que se aplica por montos. Revisar nuevamente el proceso.	Se reviso nuevamente la herramienta pero ahora nos aparece solo la cantidad pero no indica si son horas, días, Monto o Porcentaje. Se enviara ejemplo en el archivo Revisiones de la APP_27AGO2019_5.pdfSe reviso nuevamente la herramienta pero ahora nos aparece solo la cantidad pero no indica si son horas, días, Monto o Porcentaje. Se enviara ejemplo en el archivo Revisiones de la APP_27AGO2019_5.pdf
2019-08-20	Rev.3	4 hrs	La solicitud 63 levantada por gomezrodriguez.24 indica que tiene que ser aprobada por 3 niveles / Karla Janeth (munizflores.5) / Carlos Navarro / Y Gaudencio Lopez / Al entrar con el user de Karla Janeth (munizflores.5) indica que la solicitud no puede ser aprobada / La solicitud 63 levantada por gomezrodriguez.24 indica que tiene que ser aprobada por 3 niveles / Karla Janeth (munizflores.5) / Carlos Navarro / Y Gaudencio Lopez / Al entrar con el user de Karla Janeth (munizflores.5) indica que la solicitud no puede ser aprobada	Se aplicaron cambios para que aparezcan los autorizadores configurados para la solicitud, no la sugerencia de Autorizantes para el concepto. / Se aplicaron cambios para que aparezcan los autorizadores configurados para la solicitud, no la sugerencia de Autorizantes para el concepto.	Al momento de irse al módulo de Mis Aturizaciones y dar click en Editar de cualquier folio de solicitud pendiente de autorizar no despliega nada de informacion de la solicitudAl momento de irse al módulo de Mis Aturizaciones y dar click en Editar de cualquier folio de solicitud pendiente de autorizar no despliega nada de informacion de la solicitud
2019-08-20	Rev.4	4 hrs	La solicitud 64 levantada por garcialucio.5 indica que tiene que ser aprobada por 3 niveles / Karla Janeth (munizflores.5) / Carlos Navarro / Y Gaudencio Lopez / Al entrar con el user de Karla Janeth (munizflores.5) indica que la solicitud no puede ser aprobada / La solicitud 64 levantada por garcialucio.5 indica que tiene que ser aprobada por 3 niveles / Karla Janeth (munizflores.5) / Carlos Navarro / Y Gaudencio Lopez / Al entrar con el user de Karla Janeth (munizflores.5) indica que la solicitud no puede ser aprobada	Se aplicaron cambios para que aparezca la descripción del tipo de parámetro que corresponde.	Al momento de irse al módulo de Mis Aturizaciones y dar click en Editar de cualquier folio de solicitud pendiente de autorizar no despliega nada de informacion de la solicitudAl momento de irse al módulo de Mis Aturizaciones y dar click en Editar de cualquier folio de solicitud pendiente de autorizar no despliega nada de informacion de la solicitud
2019-08-20	Rev.5	4 hrs
2019-08-21	Rev.6	3 hrs
2019-08-21	Rev.7	3 hrs
2019-08-21	Rev.8	3 hrs
	Rev.9
	Rev.10
	Rev.11
	Rev.12
	Rev.13
2019-08-27	Rev.14		* El campo concepto tampoco se esta llenando al momento de seleccionarlo en El combo cuando se esta llenando la solicitud / * al momento de hacer la captura de Parámetro/Monto en El campo de Parámetro no nos indica si son horas, días, Monto o Porcentaje* El campo concepto tampoco se esta llenando al momento de seleccionarlo en El combo cuando se esta llenando la solicitud / * al momento de hacer la captura de Parámetro/Monto en El campo de Parámetro no nos indica si son horas, días, Monto o Porcentaje	Ya está funcionando sin problemas este formulario de Captura Rápida. / Ya está funcionando sin problemas este formulario de Captura Rápida.	Los campos de captura ya se llenan conforme se va llenando la solicitud	P
2019-08-27	Rev.15		* Esta parte de la página se mueve al momento de correr el scroll del mouse y viene quedando como la imagen inferior / * Sube el logo de TP y las barras del menú principal queda encimado con el texto de los campos* Esta parte de la página se mueve al momento de correr el scroll del mouse y viene quedando como la imagen inferior / * Sube el logo de TP y las barras del menú principal queda encimado con el texto de los campos	El Menú nunca desaparece de la pantalla, por lo que siempre está disponible para el usuario. Incluso en caso de que se desplace el formulario hacia arriba. / No existe otra manea de operar del menú.El Menú nunca desaparece de la pantalla, por lo que siempre está disponible para el usuario. Incluso en caso de que se desplace el formulario hacia arriba. / No existe otra manea de operar del menú.		P
2019-08-27	Rev.16		En las pruebas hechas el día de ayer 26 de Agosto aparecía el botón de Enviar Solicitud el cual ya no esta apareciendo	El botón Enviar Solicitud permanecerá desactivado mientras no exista una solicitud en el formulario de captura.	Hasta que no se tenga una solicitud capturada y lista aparecera el botón de Enviar Solicitud	P
2019-08-27	Rev.17		Aparecen las columnas Editar y Borrar las cuales quizá deberían no aparecer ya que estás traen información en el Perfil de autorizantes	Aparecen las columnas, pero no aparecen botones de Editar y borrar. Por lo tanto, no es posible ni editar ni borrar estos conceptos. Solo sepueden visualizar.		P
2019-08-27	Rev.18		Se están duplicando las solicitudes cuando el Autorizador entra con su perfil y busca mis autorizaciones	Se corrigió el detalle que despliega los conceptos de manera duplicada.		P
2019-08-27	Rev.18.1		Las dos solicitudes que ingreso barrerapedraza.5 en la diapositiva 5 al autorizante munizflores.5 le aparecen duplicadas	Este detalle está en corrección por parte de Javier Raygoza.		P
2019-08-27	Rev.19		Si seleccionas ver se habilitan los 4 botones y quizá solo se deberían habilitar 2 que serian los (Autorizar y Rechazar)		Ya solo aparecen dos botones	P
	Rev.20
	Rev.21

2019-09-03	Rev. 29		Al momento de seleccionar todos los checkbox (uno por uno) la herramienta solo cambia el nombre del Autorizador del último concepto que hayamos seleccionado por ejemplo: / Tildamos los conceptos en este orden 1,4,3 y 2 y al dar click en autorizar Selección solo cambió el nombre del autorizador del último concepto seleccionado (Marcado en amarillo) y dejo el resto de los conceptos con el mismo autorizador	-	-	P
2019-09-03	Rev. 30		Al tildar el checkbox marcado en amarillo no se seleccionan todos los check box que están encerrados en color rojo	-	-	P
2019-09-03	Rev. 31		La solicitud 90 esta como Pendiente de Autorización pero al hacer click en Editar vemos que no hay un Autorizador Asignado y si damos click en el checkbox (a un lado del botón ver) se habilitan los botones de Autorizar / Rechazar pero al hacer click no ejerce ningún efecto sobre la solicitud		Al tratarse de una solicitud hecha previamente los ajustes asi la dejan, por lo cual se hacen pruebas con solicitudes hechas nuevamente	P

## Pendientes por prioridad
# de Reporte	Fecha de Revisión	Casos	Descripción	Comentarios	Estatus	Prioridad	Fecha Solución
1	23-sep-19	Rev. 1 del_23_Sep_2019	Al momento de levantar una solicitud y llenar el campo de Motivo como N/A el campo de Concepto Motivo no debería desplegar ninguna opción de selección del combo (solicitud de Ana León) sin embargo si despliega los elementos y da la opción de seleccionar alguno	Reportado por Ana Leon	Corregido	C
2	23-sep-19	Rev. 2 del_23_Sep_2019	La herramienta no envia alertas indicando que faltan campos requeridos por llenar al momento de dar click en el botón de Agregar. / En este caso se hizo una ejemplo y se dejo el parámetro/Monto en blanco y al dar click en agregar la app no indica que faltan datos por capturar	Reportado por Ana Leon	Corregido	C
3	23-sep-19	Rev. 3 del_23_Sep_2019	La herramienta no envía alertas indicando que se deben de elegir un autorizador valido. / Sabemos que la herramienta en automático te trae a los autorizadores correspondientes para el concepto que se vaya a solicitar pero por si al usuario se le ocurre mover y dejar seleccionado –Autorizador Nivel 1- ,2 ó 3 al momento de dar click en Agregar la herramienta no le indica al usuario que debe elegir un autorizador valido. / Se hizo una prueba seleccionando –Autorizador Nivel 1-, -Autorizador Nivel 2-, -Autorizador Nivel 3- y la app permitió agregar el concepto y no arrojo un mensaje de que debería de seleccionar un autorizador valido	Este es un caso similar al anterior (Rev. 2 del_23_Sep_2019)	Corregido	A
4	20-sep-19	Rev. 1 del_20_Sep_2019	Al momento de desplegar el combo de Selección de Perfil – Accesos y llenar el campo buscar no te despliega los perfiles con la leyenda que se ingresa, por ejemplo se ingreso la palabra Soriana pero no despliega los resultados que tengan dicha palabra en su descripción	Ana León reporta que el filtro de Perfil / Accesos no funciona	Repetido en # de Reporte 12	B
5	20-sep-19	Rev. 2 del_20_Sep_2019	El usuario quiso cambiar el número de autorizantes para el concepto comedor y que en lugar de ocupar 3 autorizaciones solo ocupe 1 autorizante pero no la dejo al momento de querer editar el concepto ya que no viene el campo para ingresar el dato	Ana Leon reporta que no puede cambiar el numero de autorizantes dentro de Catalogos Conceptos	Repetido en # de Reporte 11		08-oct-19
6	20-sep-19	Rev. 3 del_20_Sep_2019	En el ambiente de pruebas se iba a levantar una solicitud para el agente 2414765 pero al momento de seleccionar el concepto no aparece ningún concepto / - Revisando con Jesús comenta que es por que cuando se capturo el perfil no se capturo el concepto de Nómina o el perfil esta desactivado	El caso se detecto a nivel IT al querer hacer pruebas no nos arrojaba los conceptos y se procedió a descubrir lo de la descripción	Corregido
7	18-sep-19	Rev. 01 del_18_Sep_2019	Al seleccionar Mis Responsabilidades y dar click en editar de una solicitud la herramienta te regresa al menú inicio		Corregido
8	18-sep-19	Rev. 02 del_18_Sep_2019	El botón de cerrar desaparece y al dar click en Editar no arroja información del detalle de los conceptos	Este falta para poder cerrar las solicitudes y ver si se crea el reporte de solicitudes para PS	Corregido
9	18-sep-19	Rev. 03 del_18_Sep_2019	Al momento en que el solicitante edita una solicitud Rechazada el botón de X Cancelar (Cancelar Concepto) no hace ninguna acción cuando se da click sobre el. / Observación.- Para no confundir al usuario con el botón de Cancelar y el de Cancelar Solicitud seria conveniente que se complementara el nombre del botón de X Cancelar se le nombrara X Cancelar Concepto	Ya se puede cancelar concepto	Corregido
10	26-sep-19	Rev. 01 del_26_Sep_2019	1.- Se levanta una Solicitud con tres conceptos / 2.- autoriza el primero autorizante los 3 conceptos de un solo jalón / 3.- El segundo autorizante selecciona un concepto y lo rechaza y la solicitud cambia a estatus rechazada / 4.- El autorizante selecciona los otros dos conceptos y los autoriza en ese momento la solicitud cambia a estatus pendiente de autorización lo cual es incorrecto por que debería estar como Rechazada para que el solicitante pueda corregir y el autorizador seguir con el flujo		Corregido
11	24-sep-19	Pruebas 20190920	Quiero cambiar el nivel de autorizantes para el comedor de 3 a 1. / No aparece la opción de cambiar el nivel de autorizantes al editar la pantalla / Se creó uno nuevo, igualmente no apareció el campo.	Lo reporto Ana León a Enrique cuando hizo revisiones	Corregido	Lo esta revisando chuy	08-oct-19	repetido
12	24-sep-19	Pruebas 20190920	Catalogo de Perfil de empleados, el combo de perfil de empleados no filtra	Lo reporto Ana León a Enrique cuando hizo revisiones	Corregido	Corregido
13	24-sep-19	Pruebas 20190920	Catalogo de Perfil de Empleados, Revisar que los combos desplieguen la informacion completa de los nombres de los perfiles	Lo reporto Ana León a Enrique cuando hizo revisiones, pero esto es un caso de ajustes de pantalla ya que en los ambientes donde se hicieron las pruebas los nombres de los conceptos se veian completos	Corregido
14	24-sep-19	Pruebas 20190920	Catalogo de Perfil de Accesos, El encabezado de CCMSID desplega los valores en formato decimal	Lo reporto Ana León a Enrique cuando hizo revisiones esto ya se tenia detectado	Corregido		16-oct-19
15	24-sep-19	Pruebas 20190920	Captura de solicitudes.- Revisar por que se despliega en dos renglones el periodo de nómina	Lo reporto Ana León a Enrique cuando hizo revisiones / Cuestion de configuracion de equipo	Corregido
16	03-oct-19	Rev. 01 del_03_Oct_2019	Al momento de ingresar el CCMSID de un empleado que esta inactivo en CCMS los combos marcados en Amarillo siguen desplegando información y permitiendo la selección	Se le reporto a Jesus Via Skype y se envía correo para documentacion	Corregido
17	03-oct-19	Se Reporto por Skype	Al levantar una solicitud e ingresar el ccmsid de un empleado que ya esta inactivo en CCMS te deja elegir los campos de concepto.	Se le reporto a Jesus Via Skype y ya soluciono, el combo de Concepto ya aparece en blanco cuando es un empleado inactivo	Corregido
18	03-oct-19	Rev. 02 del_03_Oct_2019	La herramienta permite seleccionar e ingresar información en los campos / Combos marcados en amarillo aun y cuando el campo de CCMSID esta vacío . Los campos son Parámetro / Monto, Motivo, Concepto Motivo, Responsable de Incidente (CCMSID), Periodo Original de Pago.		Corregido
19	03-oct-19	Rev. 03 del_03_Oct_2019	Modulo.- Mis Autorizaciones / Un concepto fue cancelado por el solicitante, al momento de entrar con el autorizante asignado para dar seguimiento a la solicitud y dar click en el checkbox del concepto cancelado vemos que se habilita el botón de autorizar Selección y de Rechazar Selección lo cual no debería suceder debido al estatus del concepto (cancelado). / Los botones de Autorizar Selección Rechazar Selección también se habilitan cuando se selecciona el checkbox de seleccionar todo.		Corregido
20	04-oct-19	Rev. 01 del_04_Oct_2019	Modulo.- Mis Solicitudes / Al momento de ingresar a la herramienta con el solicitante y dar click en Editar a una Solicitud Cerrada aún se habilita el botón de Cancelar Solicitud.		Corregido
21	04-oct-19	Rev. 02 del_04_Oct_2019	Modulo.- Mis Solicitudes / Al momento en que el solicitante entra a una solicitud con estatus de Cerrada y da click en el Ojo (Ver) los Campos / Combos marcados en amarillo quedan editables es decir se puede cambiar la información contenida ahí. / No afecta a producción ya que los campos vuelven a sus valores originales cuando vuelves a dar click en el ojo (Botón Ver)		Corregido	Corregido
22	16-oct-19	Rev. 01 del_16_Oct_2019	Responsable.- reamiranda.5 / Modulo.- Mis Responsabilidades / Se dio de alta el Perfil Empleados OP_HTG_GUA_R2 para el responsable de esas solicitudes / Se asigno al usuario reamiranda.5 a dicho perfil dentro de Perfil Accesos pero al entrar a la herramienta con dicho usuario no le aparece la solicitud	El SP que mostraba la lista de solicitudes faltaba un filtro. Y como Mireya tenía acceso a las solicitudes desde diversos Perfiles, si podía visualizarlas…	Corregido		16-oct-19
23	16-oct-19	Rev. 02 del_16_Oct_2019	Solicitante.- gomezrodriguez.24 / Autorizante.- munizflores.5 / Solicitud.- 178 / Se rechaza el primer concepto / Nos regresamos con el solicitante a editar la solicitud rechazada / Click en Editar, cuando entramos a editar la solicitud el campo Concepto se pone como editable permitiendo seleccionar un nuevo concepto aun y cuando se despliega un mensaje de que el concepto no puede ser modificado. / Al seleccionar un concepto nuevo lo que hace la herramienta es generar un nuevo registro con el concepto seleccionado, en este caso a parte del Bono cliente se genero el registro para Comedor sombreado en azul) al cual cuando le das click en Editar y guardar este se queda en Estatus de En Borrador y ya no da opción de ver ni de indicar quien es el autorizador.		Corregido	B
24	16-oct-19	Rev. 03 del_16_Oct_2019	Administrador.- Cavazosaranda.5 / Catalogo.- Perfil de Empleados / Al momento de dar de alta un nuevo Perfil de Empleado no se tiene la opción de seleccionar todo en el campo del módulo Concepto de Nómina, tampoco se tiene un indicador que diga al usuario que debe dar click nuevamente en el box para seleccionar mas de un concepto.		Corregido	B
25	18-oct-19	Rev. 01 del_18_Oct_2019	Autorizador.- lopezserna.6 / guerrerolopez.8 / Solicitante.- gomezrodriguez.24 / Al momento de editar un concepto rechazado y cambiar los campos editables (Parámetro/Monto \ Motivo \ Concepto Motivo \ Responsable de Incidente (CCMSID) \ Período Original de Pago) el único campo que no cambia cuando le damos click en guardar es el de Concepto Motivo, se queda igual después de consultar el concepto.		Corregido	A
26	18-oct-19	Rev. 02 del_18_Oct_2019	Concepto.- Bono Componente / Tenia 3 niveles de aprobación / Se edito concepto y se dejo en 2 el número de niveles de aprobación / Solicitante.- gomezrodriguez.24 levanta la solicitud 184 / Autoriza.- Primer autorizante munizflores.5 / Módulo.- Catalogo \ Conceptos se edita el concepto Bono Componente y se regresa a 3 el número de autorizantes / Entramos con el solicitante damos click en ver y nos aparece el campo del Nivel 3: -Autorizador Nivel 3- (marcado en amarillo en la imagen) ahí nos da la opción de escoger al tercer solicitante pero no tenemos la opción de guardar por lo cual al momento de dar click en ver nuevamente nos arroja los valores que se tenían por default / Nos fuimos con el segundo autorizador y rechazamos el concepto / Ingresamos con el solicitante y al momento de editar el concepto podemos ver que aparte de los campos que se ponen editables (Parámetro/Monto, Motivo, Concepto Motivo, Responsable de Incidente (CCMSID), Período Original de Pago) también se puede seleccionar el nombre del tercer autorizante siendo que esto no es correcto ya que cuando se levanto la solicitud el concepto estaba configurado únicamente con 2 niveles de autorización y al momento de guardar se guarda el dato del tercer autorizante.		Corregido	B
27	21-oct-19	Rev. 01 del_21_Oct_2019	Concepto.- Bono Permanencia / El concepto mencionado tiene configurado 4 autorizantes pero solo se tienen dados de alta 3 autorizantes dentro del site de Guadalajara (en este caso) al levantar la solicitud con dicho concepto si nos dejo levantarla. / A pesar de que el concepto requería de 4 niveles de autorización y solo contar con 3 autorizadores dados de alta la solicitud nos permitió: / - Levantar la solicitud / - Autorizar la solicitud / - Dejar la solicitud en un estatus de Autorizada / - Cerrar la solicitud por parte del responsable		Corregido	B
28	21-oct-19	Rev. 02 del_21_Oct_2019	Solicitante.- gomezrodriguez.24 / Se levanta solicitud y se selecciona Autorizador Nivel 1: - Autorizador Nivel 1- (marcado en amarillo) y se dejan los demás autorizantes como los arroja la herramienta / Si nos deja levantar la solicitud pero sucede lo siguiente / Al momento en que el solicitante se va a mis solicitudes y dar click en ver vemos que el Autorizador que estaba en el Nivel 2: pasa a ocupar el lugar del Autorizador Nivel 1: y se repite el Nivel: 2 y Nivel 3: (encerrado en circulo rojo) / Aquí vemos que se repite el Nivel 2: y Nivel 3 / Y aquí pasa otro evento extraño / Si le damos click en repetidas ocasiones al botón ver cambia los nombres del Nivel 2: / En la imagen anterior estaba como Gaudencio López y después de dar click en Ver lo cambio a Alfredo Guerrero Lopez / A pesar de todo lo anterior la solicitud si se puede autorizar incluso cuando es autorizada por los dos autorizadores esta pasa a Autorizada		Corregido	A
29	21-oct-19	Rev. 03 del_21_Oct_2019	Solicitante.- gomezrodriguez.24 / Se levanta solicitud y se selecciona Autorizador Nivel 2: - Autorizador Nivel 2- (marcado en amarillo) y se dejan los demás autorizantes como los arroja la herramienta / Si nos deja levantar la solicitud pero sucede lo siguiente / Al momento en que el solicitante se va a mis solicitudes y dar click en ver vemos que el Autorizador que estaba en el Nivel 2: pasa a ocupar el lugar del Autorizador Nivel 1: y se repite el Nivel: 2 y Nivel 3: (encerrado en circulo rojo) / Cuando el solicitante selecciona manualmente el Nivel 2: y después de ir a mis solicitudes aparece repetido el Nivel 2: y el Nivel3: / A pesar de lo anterior la solicitud si puede ser autorizada por dos autorizadores / Se autorizo con Karla y con Gaudencio y esta paso a estatus Autorizada		Corregido	B
30	24-oct-19	Rev. 02 del_24_Oct_2019	Ana León hizo la siguiente solicitud para que al momento de dar de alta un nuevo administrador la herramienta haga lo siguiente: / Muestre el nombre del empleado / También solicita que: / Se ponga en español los nombres de los botones Edit, el botón de Save y el botón de Cancel	Lo reporto Ana León a Luis	Corregido	C	25-oct-19
31	24-oct-19	Rev. 02 del_24_Oct_2019	El número de registros de el Catálogo de Perfil de Empleados no coinciden con el número de registros del catálogo del perfil de accesos / En el Catálogo de perfil de Empleados tenemos 25 registros / En el Catálogo de perfil – Accesos tenemos alrededor de 36 registros		Corregido	B
32	28/10/19	Rev. 01 del_28_Oct_2019	En el formulario de captura de nuevos administradores, falta completar el formulario pues después de una captura de CCMSId, no muestra el Nombre del nuevo Administrador.	Detectado después de un comentario de Ana de León respecto al formulario de Administradores.	Corregido	B
33	28/10/19	Rev. 02 del_29_Oct_2019	Con el perfil de Carmen Rodriguez al seleccionar “Solicitudes” aparece la pantalla como se muestra. Trato de capturar algo y no me deja entrar información, lo que es correcto ya que Carmen solo tiene perfil de Autorizante y no de Solicitante.	Se corrige filtro de Mis solicitudes para que no aparezcan Perfiles Cancelados.	Corregido	B
34	01/11/19	Rev. 01 del_1_Nov_2019	Gaudencio reporta un escenario en el que podemos ver que el concepto que fue cancelado previamente por el solicitante gomezrodriguez.24 se selecciona el checkbox al momento en que el autorizador lopezserna.6 selecciona todos los conceptos para autorizar.	Se corrigió manejo de Chckbox de selección de Conceptos Cancelados cuando se seleccióna Checkbox Seleccionar todos	Corregido	B
35

## BackLog
Funcionalidad	Descripción	Impacto	Estimación (hrs.)	Responsable	Estatus	Petición
5.1 Autorización automática por montos	Realizar pruebas de autorizaciones automáticas por montos	Inmediato en la operación de la app.			Pospuesto	Solicitud Original
5.1 Autorización Automática x montos	Al capturarse una solicitud, debe revisarse que se actualicen los conceptos que indique la configuración de Autorización Automática.	Inmediato en la operación de la app.			Pospuesto	Solicitud Original
Captura rápida de Solicitudes	Disponibilidad de Copy/Paste en Solicitudes Previamente Capturadas/Solicitudes nuevas	Nueva Funcionalidad		Jesús	Terminado	Solicitud de Ana
Catálogo de Perfiles de Empleado	Disponibilidad de Copy/Paste en Perfiles de Empleado Previamente Capturados/Perfiles de Empleado nuevos	Nueva Funcionalidad		Jesús	Terminado	Solicitud de Ana/Mireya
Pantalla de Consulta para Autorizantes	Los Autorizantes podrán acceder a consulta de Autorizaciones independiente de Mis Autorizaciones	Nueva Funcionalidad				Solicitud de Ana
Solicitud Rechazada	El Solicitante podrá borrar/cancelar Concepto Rechazado	Nueva Funcionalidad		Alfredo	En Desarrollo	Solicitud de Ana
Edición de Perfil de Empleados	El Administrador podrá editar Peerfiles que no contengan Solicitudes capturadas, o que al modificarse, aún puedan asociarse sin problemas.	Nueva Funcionalidad		Jesús	Concluido	Solicitud de Ana
Reporte de todos los movimientos del período	Mostrar todos los movimientos del período actual y del anterior para consulta	Informativo para usuario				Solicitud de Ana/Mireya
Edición de Conceptos – Niveles de Autorización/Autorizadores	Se detecta la necesidad de manejar en el catálogo de Conceptos, los niveles de autorización/Autorizador que se requirieron en la solicitud original. / Esta funcionalidad debe involucrar el cálculo de los combos de Autorizadores en la Captúra Rápida de Solicitudes.	Inmediato en la operación de la app.			Pospuesto	Propuesta original de operación de Captura Rápida de Solicitudes pospuesta por Luis
Cambios diversos en Reportes	Mireya comenta diversos solicitudes de cambios en los Reportes liberados. / * Cambiar rango de fechas por selección de período / * Aplicar filtro de movimientos por Rol Solicitante, Autorizante y/o Responsable / * Aplicar el Rol Responsable en base a nuevo Perfil Responsable de archivos de movimientos PeopleSoft	Informativo para usuario		Javier	Terminado	Solicitud de Ana/Mireya
Generación de archivos de Solicitudes a PeopleSoft	Dispersión de movimientos de Solicitudes Autorizadas a archivos para PeopleSoft de acuerdo a definición en RAF	Nueva Funcionalidad				Solicitud Adicional
Edición de Período en Captura de Solicitudes. / En este momento, está desactivada la selección de Período/Nómina a petición de Luis para simplificar el proceso.	Al capturarse una solicitud, el usuario no tiene la opción de capturar la nómina a la que se aplicará, por una simplificación solicitada por Luis en la pantalla de Captura Rápida. / Esta funcionalidad requiere realizar pruebas de Captura de Solicitudes para Períodos Futuros.	Inmediato en la operación de la app.			Pospuesta	Solicitud Original pospuesta por Luis
Catálogos de Periodicidad de Nómina	Se debe configurar correctamente la cantidad de consecutivos en una Periodicidad de Nómina o permitir la edición de la cantidad en el catálogo para su posible corrección. / Esta situación se presentó al encontrarse que la configuración de Períodos Catorcenales pueden llegar a ser 27 en algunos años en lugar de los 26 configurados.	Inmediato en la operación de la app.				Resultado de pruebas integrales.
Catálogos Año/Mes/Periodicidad de Nómina	Se detecta que las configuraciones de Año, Mes y Periodicidad pueden ser distintas dependiendo del tipo de periodicidad. La configuración de año y mes puede o no ser distinta si la periodicidad es quincenal o catorcenal. / Actualmente las configuraciones de Año y Mes son en base a periodicidad catorcenal.	Inmediato en la operación de la app.				Resultado de pruebas integrales.
Reporte de Perfiles	Se requiere un reporte de la Configuración de los Perfiles de Empleados para el Administrador	Informativo para usuario Administrador				Solicitud de Ana/Mireya

## Hoja4
Funcionalidad	Descripción	Impacto	Estimación (hrs.)	Responsable	Estatus	Petición
5.1 Autorización automática por montos	Realizar pruebas de autorizaciones automáticas por montos	Inmediato en la operación de la app.			Pospuesto	Solicitud Original
5.1 Autorización Automática x montos	Al capturarse una solicitud, debe revisarse que se actualicen los conceptos que indique la configuración de Autorización Automática.	Inmediato en la operación de la app.			Pospuesto	Solicitud Original
Pantalla de Consulta para Autorizantes	Los Autorizantes podrán acceder a consulta de Autorizaciones independiente de Mis Autorizaciones	Nueva Funcionalidad				Solicitud de Ana
Solicitud Rechazada	El Solicitante podrá borrar/cancelar Concepto Rechazado	Nueva Funcionalidad				Solicitud de Ana
Reporte de todos los movimientos del período	Mostrar todos los movimientos del período actual y del anterior para consulta	Informativo para usuario				Solicitud de Ana/Mireya
Edición de Conceptos – Niveles de Autorización/Autorizadores	Se detecta la necesidad de manejar en el catálogo de Conceptos, los niveles de autorización/Autorizador que se requirieron en la solicitud original. / Esta funcionalidad debe involucrar el cálculo de los combos de Autorizadores en la Captúra Rápida de Solicitudes.	Inmediato en la operación de la app.		Jesus	En Desarrollo	Propuesta original de operación de Captura Rápida de Solicitudes pospuesta por Luis
Generación de archivos de Solicitudes a PeopleSoft	Dispersión de movimientos de Solicitudes Autorizadas a archivos para PeopleSoft de acuerdo a definición en RAF	Nueva Funcionalidad		Mireya	En proceso de aclaración	Solicitud Adicional
Edición de Período en Captura de Solicitudes. / En este momento, está desactivada la selección de Período/Nómina a petición de Luis para simplificar el proceso.	Al capturarse una solicitud, el usuario no tiene la opción de capturar la nómina a la que se aplicará, por una simplificación solicitada por Luis en la pantalla de Captura Rápida. / Esta funcionalidad requiere realizar pruebas de Captura de Solicitudes para Períodos Futuros.	Inmediato en la operación de la app.			Pospuesta	Solicitud Original pospuesta por Luis
Catálogos de Periodicidad de Nómina	Se debe configurar correctamente la cantidad de consecutivos en una Periodicidad de Nómina o permitir la edición de la cantidad en el catálogo para su posible corrección. / Esta situación se presentó al encontrarse que la configuración de Períodos Catorcenales pueden llegar a ser 27 en algunos años en lugar de los 26 configurados.	Inmediato en la operación de la app.				Resultado de pruebas integrales.
Catálogos Año/Mes/Periodicidad de Nómina	Se detecta que las configuraciones de Año, Mes y Periodicidad pueden ser distintas dependiendo del tipo de periodicidad. La configuración de año y mes puede o no ser distinta si la periodicidad es quincenal o catorcenal. / Actualmente las configuraciones de Año y Mes son en base a periodicidad catorcenal.	Inmediato en la operación de la app.				Resultado de pruebas integrales.
Reporte de Perfiles	Se requiere un reporte de la Configuración de los Perfiles de Empleados para el Administrador	Informativo para usuario Administrador				Solicitud de Ana/Mireya